## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de Petición de Cambio
Fecha | 9 de Abril de 2015
Autor | Esteban Hernández
Área | Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones | Descripción de campos: Fecha: Fecha de la realización de la plantilla. Autor: Persona que desea realizar la petición de cambio. Área: Área en la cual está el autor. Rama a cambiar: Rama en la cual se encuentra el elemento a cambiar. Etiqueta a cambiar: Número de etiqueta del elemento. Motivo: Breve descripción del motivo por el cual se desea realizar el cambio. Impacto en el proyecto: Se debe hacer una descripción del impacto que tendrá este cambio en el proyecto si es aprobado y también si no es aprobado. Nombre de encargado de revisión: Nombre de la persona encargada de revisar y aprobar o no esta petición. ¿Aprueba el cambio? : Escribir si se aprueba o no la solicitud. Justificación : Describir brevemente la justificación de la plantilla anterior.
Rama a cambiar | Master
Etiquita a cambiar | v1.0 a v1.1
Motivo | Corrección del SPMP como retroalimentación de la primera entrega. (Numerales 6.2, 6.3, 8.3
Impacto en el proyecto | Reducción de ambigüedad, mayor control y manejo de aspectos no habian sido tomados en cuenta
Nombre de encargado de revisión | Camilo Oviedo
¿Aprueba el cambio? | Si
Justificación | Los cambios son necesarios para el desarrollo del proyecto, además de ser una activdad que habia sido planeada