## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de Petición de Cambio
Fecha | Abril 9 de 2015
Autor | Fabiana Diaz
Área | Documentación | Descripción de campos: Fecha: Fecha de la realización de la plantilla. Autor: Persona que desea realizar la petición de cambio. Área: Área en la cual está el autor. Rama a cambiar: Rama en la cual se encuentra el elemento a cambiar. Etiqueta a cambiar: Número de etiqueta del elemento. Motivo: Breve descripción del motivo por el cual se desea realizar el cambio. Impacto en el proyecto: Se debe hacer una descripción del impacto que tendrá este cambio en el proyecto si es aprobado y también si no es aprobado. Nombre de encargado de revisión: Nombre de la persona encargada de revisar y aprobar o no esta petición. ¿Aprueba el cambio? : Escribir si se aprueba o no la solicitud. Justificación : Describir brevemente la justificación de la plantilla anterior.
Rama a cambiar | Master
Etiquita a cambiar | v1.2 a v1.3
Motivo | Corrección del numeral para diferenciar entre el control y el monitoreo
Impacto en el proyecto | Modificación de los nombres de las plantillas y en especificacion de procesos de control
Nombre de encargado de revisión | Esteban Hernández
¿Aprueba el cambio? | Si
Justificación | Es necesaria la modificación de estos numerales como parte de las correcciones