## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de Petición de Cambio
Fecha | 21 de Abril de 2015
Autor | Camilo Oviedo
Área | Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones | Descripción de campos: Fecha: Fecha de la realización de la plantilla. Autor: Persona que desea realizar la petición de cambio. Área: Área en la cual está el autor. Rama a cambiar: Rama en la cual se encuentra el elemento a cambiar. Etiqueta a cambiar: Número de etiqueta del elemento. Motivo: Breve descripción del motivo por el cual se desea realizar el cambio. Impacto en el proyecto: Se debe hacer una descripción del impacto que tendrá este cambio en el proyecto si es aprobado y también si no es aprobado. Nombre de encargado de revisión: Nombre de la persona encargada de revisar y aprobar o no esta petición. ¿Aprueba el cambio? : Escribir si se aprueba o no la solicitud. Justificación : Describir brevemente la justificación de la plantilla anterior.
Rama a cambiar | Master
Etiquita a cambiar | V1.2 a V1.3
Motivo | Problemas de notación basado en la retroalimentación con los clientes académicos. Aparición del actor SuperUsuario y casos de uso relacionados a este
Impacto en el proyecto | Modificación de los casos de uso e incremento de los casos de uso a implementar.
Nombre de encargado de revisión | Esteban Hernández
¿Aprueba el cambio? | Si
Justificación | Es un cambio que es fundamental para el proyecto, pues implica la aparición de un usuario mas y casos de uso relacionados a este.