## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de Petición de Cambio
Fecha | 2015-05-30
Autor | Sebastian Jimenez N
Área | Desarrollo y pruebas | Descripción de campos: Fecha: Fecha de la realización de la plantilla. Autor: Persona que desea realizar la petición de cambio. Área: Área en la cual está el autor. Rama a cambiar: Rama en la cual se encuentra el elemento a cambiar. Etiqueta a cambiar: Número de etiqueta del elemento. Motivo: Breve descripción del motivo por el cual se desea realizar el cambio. Impacto en el proyecto: Se debe hacer una descripción del impacto que tendrá este cambio en el proyecto si es aprobado y también si no es aprobado. Nombre de encargado de revisión: Nombre de la persona encargada de revisar y aprobar o no esta petición. ¿Aprueba el cambio? : Escribir si se aprueba o no la solicitud. Justificación : Describir brevemente la justificación de la plantilla anterior.
Rama a cambiar | Master
Etiquita a cambiar | V 2.1
Motivo | Error en los casos de uso al ver alternativas mas eficientes para cumplir las tareas dentro del sistema
Impacto en el proyecto | Medio, pues ayuda a mejorar el control y desarrollo del los casos de uso
Nombre de encargado de revisión | Fabiana Díaz Cedeño
¿Aprueba el cambio? | Si
Justificación | Por inconsistencia en los casos de uso y el sistema.