## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de monitoreo de tiempo en realizar tareas
Fecha | 22 de Abril de 2015
Autor | Camilo Oviedo
Tarea asignada | 2.1. Perspectiva General
Fecha estimada de entrega | 22 de Abril de 2015
Fecha de entrega | 20 de Abril de 2015
¿Ha sido entregada a tiempo? | No
En caso de no ser entregado a tiempo, escriba la razón | Se realizó una retroalimentación con los clientes académicos donde se determinaron una serie de correcciones de lo que se habia avanzado.
Descripción de campos Fecha: Se pondrá la fecha en la que se diligencia la plantilla. Autor: Nombre de la persona que diligencia la plantilla. Tarea asignada: Nombre de la tarea que fue asignada al autor. Fecha estimada de entrega: Fecha para la cual está planeada la entrega de la tarea. Fecha de entrega: Fecha exacta en la que fue entregada la tarea. ¿Ha sido entregada a tiempo?: Se pondrá si esta tarea fue entregada en la fecha estimada, antes de la fecha estimada o después. Razón: Se pondrá cual fue la razón por la cual la tarea fue entregada después de la fecha estimada.