## 1° Inc - Recursos y Costos
SnoutPoint - Asignación de recursos
Id | Nombre Tarea | # de Hojas Recomendadas | # de aspectos de calificación | # Cantidad de Esquemas | Duración Estimada (Horas) | Duración Real (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Herramientas | Costo de la actividad | Acrónimo | Nombre |  | Color | Subdivision del Color
1 | Inicio de Proyecto | - |  | - | 0.5 | 4 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458 | EDP | Equipo de Desarrollo
2 | Definición del Proyecto | - |  | - | 0.5 | 4 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458 | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
3 | Lluvia de ideas | - |  | - | 0.5 | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458 | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
4 | Análisis de cada idea | - |  | - | 0.5 | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458 | Gerencia | Área de Gerencia
5 | Definición de reglas | - |  | - | 0.5 | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458
6 | Definición de sanciones | - |  | - | 0.5 | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458
7 | Definición de horario de Reuniones | - |  | - | 0.5 | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458
8 | Asignación de Roles | - |  | - | 0.5 | 0.5 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458
9 | Elaboración de presentación a clientes de propuesta | - |  | - | 0.5 | 3 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Esteban Hernández | Microsoft Office | 3528.6458
10 | Realización de encuesta para desarrollar casos de uso a partir de esta | - |  | - | 0.5 | 3 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Camilo Oviedo | Formularios de Google | 3528.6458
11 | Divulgación de Encuesta | - |  | - | 0.5 | 1 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | SnoutPoint Networks | Redes Sociales | 3528.6458
12 | Análisis de Encuesta | - |  | - | 0.5 | 2 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | SnoutPoint Networks | Formularios de Google | 3528.6458
13 | Familiarización con plataforma ASANA | - |  | - | 0.5 | 2 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SnoutPoint Networks | ASANA | 3528.6458
14 | Capacitación Equipo de Desarrollo |  |  |  |  | 50 | 2015-02-08 | 2015-03-19 | EDP | Computadores, Ruby on rails | 0
15 | SPMP | [9 empty] | 0
16 | 1. Historial de cambios | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2015-02-08 | 2015-03-12 | EDCRC | Microsoft Office | 3528.6458
17 | 2. Prefacio | 0.5 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | Camilo Oviedo | Microsoft Office | 1764.3229
18 | 3. Tablas de contenido | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2015-02-08 | 2015-03-12 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 3528.6458
19 | 4. Lista de Figuras | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2015-02-08 | 2015-03-12 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 3528.6458
20 | 5. Lista de Tablas | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2015-02-08 | 2015-03-12 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 3528.6458
21 | 6. Vista General del Proyecto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | 6.1 Visión del Producto | 0.5 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 2015-02-23 | 2015-02-28 | EDCRC | Microsoft Office | 1764.3229
23 | 6.2 Propósito, Alcance y Objetivos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2015-02-23 | 2015-03-07 |  |  | 7057.2917
24 | 6.2.1 Propósito |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 0
25 | 6.2.2 Alcance |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 0
26 | 6.2.3 Objetivos |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 0
27 | 6.3 Supuestos y Restricciones | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | EDCRC | Microsoft Office | 3528.6458
28 | 6.4 Entregables | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Camilo Oviedo | Microsoft Office | 7057.2917
29 | 6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 28229.1667
30 | 6.6 Evolución del Plan | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | EDCRC | Microsoft Office/ Bizagi | 7057.2917
31 | 7 Glosario | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 3528.6458
32 | 8 Contexto del Proyecto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
33 | 8.1 Modelo de Ciclo de Vida |  |  |  | 33 | 21 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | EDCRC |  | 232890.625
34 | Investigación de Modelos de Ciclo de Vida | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | EDCRC | Microsoft Office/ Bizagi | 105859.375
35 | 8.1.1 Análisis de Alternativas y Justificación | 6 | 3 | 6 | 18 | 11 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | EDCRC | Microsoft Office | 127031.25
36 | 8.2 Lenguajes y Herramientas | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 10 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | Paula Rocha |  | 10585.9375
37 | 8.2.1 Gestión del Proyecto |  |  |  | 0 | 4 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | Paula Rocha | Microsoft Office | 0 |  | Inicio y Fin de la semana |  | Semana del Proyecto
38 | 8.2.2 Equipo de Desarrollo |  |  |  | 0 | 2 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | Paula Rocha | Microsoft Office | 0 |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 1
39 | 8.2.3 Análisis de Alternativas y Justificación |  |  |  | 0 | 2 | 2015-02-23 | 2015-03-07 | Paula Rocha | Microsoft Office | 0 |  | 2015-02-09 | 2015-02-14 | 2
40 | 8.3 Plan de Aceptación del Producto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Camilo Oviedo |  | 7057.2917 |  | 2015-02-16 | 2015-02-21 | 3
41 | 8.4 Organización del Proyecto y Comunicación |  |  |  | 0 | 7 |  |  | EDCRC |  | 0 |  | 2015-02-23 | 2015-02-28 | 4
42 | 8.4.1 Interfaces Externas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 7057.2917 |  | 2015-03-02 | 2015-03-07 | 5
43 | 8.4.2 Organigrama y Descripción | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 56458.3333 |  | 2015-03-09 | 2015-03-14 | 6
44 | 9 Administración del Proyecto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-03-16 | 2015-03-21 | 7
45 | 9.1 Métodos y Herramientas de Estimación | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 10585.9375 |  | 2015-03-23 | 2015-03-28 | 8
46 | 9.2 Inicio del Proyecto |  |  |  | 0 | 8 |  |  | Paula Rocha | Microsoft Office | 0 |  | 2015-03-30 | 2015-04-04 | 9
47 | 9.2.1 Entrenamiento del Personal | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Paula Rocha | Microsoft Office | 7057.2917 |  | 2015-04-06 | 2015-04-11 | 10
48 | 9.2.2 Infraestructura | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Paula Rocha | Microsoft Office | 21171.875 |  | 2015-04-13 | 2015-04-18 | 11
49 | 9.3 Planes de Trabajo del Proyecto |  |  |  | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-04-20 | 2015-04-25 | 12
50 | 9.3.1 Descomposición de Actividades | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2015-02-28 | 2015-03-02 | Esteban Hernandez | Microsoft Office | 7057.2917 |  | 2015-04-27 | 2015-05-02 | 13
51 | 9.3.2 Calendarización | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2015-02-28 | 2015-03-02 | Esteban Hernandez | Microsoft Office/GanttProject | 14114.5833 |  | 2015-05-04 | 2015-05-09 | 14
52 | 9.3.3 Asignación de Recursos | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2015-03-02 | 2015-03-11 | Camilo Oviedo | Microsoft Office | 14114.5833 |  | 2015-05-11 | 2015-05-16 | 15
53 | 9.3.4 Asignación de Presupuesto y Justificación | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2015-03-02 | 2015-03-11 | Camilo Oviedo | Microsoft Office | 14114.5833 |  | 2015-05-18 | 2015-05-23 | 16
54 | 10 Monitoreo y Control del Proyecto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-05-25 | 2015-05-30 | 17
55 | 10.2 Monitoreo y Control de Progreso | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 49401.0417
56 | 10.3 Cierre del Proyecto | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Paula Rocha | Microsoft Office | 3528.6458 |  | Cargo | Ingresos Totales Promedio Mensuales
57 | 11 Entrega del Producto | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | Paula Rocha | Microsoft Office | 3528.6458 |  | Perfil Junior Mensual | 1693750
58 | 12 Procesos de Soporte |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | Diario | 56458.3333
59 | 12.1 Ambiente de Trabajo | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Fabiana Diaz | Microsoft Office | 3528.6458 |  | Por Hora | 7057.2917
60 | 12.2 Análisis y Administración de Riesgos | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Camilo Oviedo / Fabiana Diaz | Microsoft Office/ Bizagi | 42343.75
61 | 12.3 Administración de Configuraciones y Versiones | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2015-02-28 | 2015-03-11 | Esteban Hernandez/Fabiana Diaz | Microsoft Office/Bizagi | 70572.9167
62 | 12.4 Métricas y Procesos de Medición | 0.5 | 3 | 0 | 0.75 | 4 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | Camilo Oviedo / Fabiana Diaz | Microsoft Office/Bizagi | 5292.9688
63 | 12.5 Control de Calidad | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | Paula Rocha | Microsoft Office/Bizagi | 63515.625
64 | Casos de Uso | 17 | 3 | 1 | 27 | 20 | 2015-02-28 | 2015-03-09 | EAD | Microsoft Office/ Enterprise Architect | 190546.875
65 | Reporte Gerencial | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | Gerencia | Microsoft Office | 3528.6458
958027.3437
Note on C2: Calculo de Estimaciones
Note on D2: Para estimaciones
Note on E2: Para estimaciones
Note on P59: Estimación de Ingresos Totales Promedio Mensuales
Note on L68: Presupuesto para el primer incremento

## 2° Inc - Recursos y Costos
SnoutPoint - Asignación de recursos y calendarización
Id | Nombre Tarea | # de Hojas Recomendadas/ Número de funcionalidades | # de aspectos de calificación | # Cantidad de Esquemas | Duración Estimada (Horas) | Duración Real (Horas) | Inicio | Fin | Integrantes que Desarrollan la Tarea | Herramientas | Costo de la actividad |  |  | Color | Subdivision del Color
1 | Correción del SPMP | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2015-03-23 | 2015-03-28 | EDCRC | Microsoft Office | 21171.875 | Cargo | Ingresos Totales Promedio Mensuales
2 | Correción de Casos de Uso | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2015-03-23 | 2015-03-28 | EAD | Microsoft Office/ Bizagi | 10585.9375 | Perfil Junior Mensual | 1693750
3 | Análisis y Valoración de Riesgos | - | - | - | 6 | 4 | 2015-03-23 | 2015-03-28 | EDCRC | Microsoft Office | 42343.75 | Diario | 56458.3333
4 | SRS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Por Hora | 7057.2917
5 | Proceso de Ingeniería de Requerimientos | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | EDCRC/EAD | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 21171.875
6 | Validación y verificación de Requerimientos | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2015-03-28 | 2015-04-04 | EDCRC | Microsoft Office | 42343.75 | 2015-03-16 | 2015-03-21
7 | Generación de posibles requerimientos | 15 | 2 | 3 | 18 | 20 | 2015-03-28 | 2015-04-04 | EDCRC/EAD | Microsoft Office | 127031.25 | 2015-03-23 | 2015-03-28
8 | Primer Prototipo |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2015-03-30 | 2015-04-04
9 | Análisis de Casos de Uso |  |  |  | 2 | 2 | 2015-03-23 | 2015-03-28 | EAD/EDP |  | 14114.5833 | 2015-04-06 | 2015-04-11
10 | Generar o Modificar Modelos existentes |  |  |  | 2 | 5 | 2015-03-28 | 2015-04-17 | EAD/EDP | Enterprise Architech/Bizagi | 14114.5833 | 2015-04-13 | 2015-04-18
11 | Implementar Funcionalidad | 3 | - | - | 120 | 100 | 2015-03-28 | 2015-04-10 | EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 846875 | 2015-04-20 | 2015-04-25
12 | Revisión e Integración |  |  |  | 3 | 3 | 2015-03-28 | 2015-04-10 | EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 21171.875 | 2015-04-27 | 2015-05-02
13 | Documentación y Manual de Uso |  |  |  | 3 | 3 | 2015-03-28 | 2015-04-17 | EDCRC | Microsoft Office | 21171.875 | 2015-05-04 | 2015-05-09
14 | Retroalimentación y planeación del próximo incremento |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | EDCRC/Gerencia | Microsoft Office/ ASANA | 14114.5833 | 2015-05-11 | 2015-05-16
[5 empty] | 169.5 | 153 |  |  |  | Costo del Segundo Incremento | 1160924.4792 | 2015-05-18 | 2015-05-23
[12 empty] | 2015-05-25 | 2015-05-30
[12 empty] | Acrónimo | Nombre
[12 empty] | EDP | Equipo de Desarrollo
[12 empty] | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
[12 empty] | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
[12 empty] | Gerencia | Área de Gerencia
Note on C3: Se estima que no se cometieron tantos errores.
Note on F13: Para funionalidades se define por medio de estimación de esfuerzo de horas-hombre. Sin embargo, esto se divide entre los programadores por lo cual este esfuerzo no es del todo individual

## 3° Inc - Recursos y Costos
SnoutPoint - Asignación de recursos y calendarización
Id | Nombre Tarea | # de Hojas Recomendadas | # de aspectos de calificación | # Cantidad de Esquemas | Duración Estimada (Horas) | Duración Real (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Herramientas | Costo de la actividad |  |  | Color | Subdivision del Color
1 | Análisis y Valoración de Riesgos, teniendo en cuenta la retroalimentación |  |  |  | 0.5 | 1 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | EDCRC |  | 3528.6458 | Cargo | Ingresos Totales Promedio Mensuales
2 | SRS | [10 empty] | Perfil Junior Mensual | 1693750
3 | Corrección Basada en la retroalimentación | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2015-04-15 | 2015-04-18 | EDCRC/EAD | Microsoft Office/Enterprise Architech/Bizagi | 42343.75 | Diario | 56458.3333
4 | Requesitos Específicos | 20 | 2 | 3 | 23 | 25 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | EDCRC/EAD | Microsoft Office/Enterprise Architech/Bizagi | 162317.7083 | Por Hora | 7057.2917
5 | Secciones Iniciales | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2015-03-28 | 2015-04-04 | EDCRC | Microsoft Office | 3528.6458
6 | Introducción | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2015-03-28 | 2015-04-04 | EDCRC | Microsoft Office | 42343.75
7 | Descripción Global | 15 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2015-03-28 | 2015-04-04 | EDCRC/EAD | Microsoft Office | 127031.25
8 | Segundo Prototipo | [10 empty] | 2015-03-16 | 2015-03-21
9 | Analizar Caso de Uso del Incremento |  |  |  | 2 | 5 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | EAD/EDP |  | 14114.5833 | 2015-03-23 | 2015-03-28
10 | Corregir Basado en la retroalimentacion |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | EAD/EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 14114.5833 | 2015-03-30 | 2015-04-04
11 | Generar o Modificar Modelos |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-13 | 2015-04-18 | EAD/EDP | Enterprise Architech/Bizagi | 14114.5833 | 2015-04-06 | 2015-04-11
12 | Implementar funcionalidad | 3 | 10 | 0 | 120 | 120 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 846875 | 2015-04-13 | 2015-04-18
13 | Revisión e Integración |  |  |  | 3 | 2 | 2015-04-13 | 2015-04-21 | EDP/EDCRC | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 21171.875 | 2015-04-20 | 2015-04-25
14 | Documentación y Manual de Uso |  |  |  | 3 | 3 | 2015-04-13 | 2015-04-21 | EDCRC | Microsoft Office | 21171.875 | 2015-04-27 | 2015-05-02
15 | Reporte Gerencial | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2015-04-19 | 2015-04-23 | Gerencia | Microsoft Office | 21171.875 | 2015-05-04 | 2015-05-09
16 | Retroalimentación y Planeación del proximo incremento |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | Gerencia | Microsoft Office/ ASANA | 14114.5833 | 2015-05-11 | 2015-05-16
[5 empty] | 191 | 203 |  |  |  | Costo del Tercer Incremento | 1347942.7083 | 2015-05-18 | 2015-05-23
[12 empty] | 2015-05-25 | 2015-05-30
[12 empty] | Acrónimo | Nombre
[12 empty] | EDP | Equipo de Desarrollo
[12 empty] | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
[12 empty] | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
[12 empty] | Gerencia | Área de Gerencia
Note on F14: Para funionalidades se define por medio de estimación de esfuerzo de horas-hombre. Sin embargo, esto se divide entre los programadores por lo cual este esfuerzo no es del todo individual

## 4° - Recursos y Costos
SnoutPoint - Asignación de recursos y calendarización
Id | Nombre Tarea | # de Hojas Recomendadas/ Cantidad de Casos de Uso | # de aspectos de calificación | # Cantidad de Esquemas | Duración Estimada (Horas) | Duración Real (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Herramientas | Costo de la actividad |  |  | Color | Subdivision del Color
1 | Análisis y Valoración de Riesgos |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | EDCRC | Microsoft Office | 14114.5833 | Cargo | Ingresos Totales Promedio Mensuales
2 | Corregir SRS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2015-04-27 | 2015-05-02 | EDCRC | Microsoft Office | 14114.5833 | Perfil Junior Mensual | 1693750
3 | SDD | [10 empty] | Diario | 56458.3333
4 | Introducción | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 4 | 2015-04-27 | 2015-05-02 | EDCRC/EAD
5 | Arquitectura | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | EDCRC/EAD | Microsoft Office | 127031.25 | Por Hora | 7057.2917
6 | Tercer Prototipo
7 | Analizar Caso de Uso del Incremento |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | EAD/EDP |  | 14114.5833 | 2015-03-16 | 2015-03-21
8 | Corregir Basado en la retroalimentación |  |  |  | 2 | 3 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | EAD/EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 14114.5833 | 2015-03-23 | 2015-03-28
9 | Generar o Modificar Modelos |  |  |  | 2 | 2 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | EAD/EDP | Enterprise Architech/Bizagi | 14114.5833 | 2015-03-30 | 2015-04-04
10 | Implementar funcionalidad | 4 | 10 | 0 | 160 | 198 | 2015-05-02 | 2015-05-11 | EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 1129166.6667 | 2015-04-06 | 2015-04-11
11 | Revisión e Integración |  |  |  | 3 | 3 | 2015-05-02 | 2015-05-11 | EDP/EDCRC | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 21171.875 | 2015-04-13 | 2015-04-18
12 | Documentación y Manual de Uso |  |  |  | 3 | 3 | 2015-05-02 | 2015-05-11 | EDCRC | Microsoft Office | 21171.875 | 2015-04-20 | 2015-04-25
13 | Retroalimentación y Planeación del siguiente incremento |  |  |  | 2 | 2 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | Gerencia | ASANA | 14114.5833 | 2015-04-27 | 2015-05-02
[5 empty] | 200.5 | 239 |  |  |  | Costo del Cuarto Incremento | 1383229.1667 | 2015-05-04 | 2015-05-09
[12 empty] | 2015-05-11 | 2015-05-16
[12 empty] | 2015-05-18 | 2015-05-23
[12 empty] | 2015-05-25 | 2015-05-30
[12 empty] | Acrónimo | Nombre
[12 empty] | EDP | Equipo de Desarrollo
[12 empty] | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
[12 empty] | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
[12 empty] | Gerencia | Área de Gerencia
[10 empty] | Costo del Primer Incremento | 1383229.1667
Note on F12: Para funionalidades se define por medio de estimación de esfuerzo de horas-hombre. Sin embargo, esto se divide entre los programadores por lo cual este esfuerzo no es del todo individual

## 5° - Recursos y Costos
SnoutPoint - Asignación de recursos y calendarización
Id | Nombre Tarea | # de Hojas Recomendadas | # de aspectos de calificación | # Cantidad de Esquemas | Duración Estimada (Horas) | Duración Real (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Herramientas | Costo de la actividad |  |  | Color | Subdivision del Color
1 | Analisis y Valoración de Riesgos |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 3528.6458 | Cargo | Ingresos Totales Promedio Mensuales
2 | SDD | [10 empty] | Perfil Junior Mensual | 1693750
3 | Correcciones Basadas en la retroalimentacion | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 42343.75 | Diario | 56458.3333
4 | Diseño Detallado | 10 | 3 | 4 | 21 | 25 | 2015-05-11 | 2015-05-22 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 148203.125 | Por Hora | 7057.2917
5 | Cuarto Prototipo
6 | Publicidad y Mercadeo |  |  |  | 4 | 4 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | Gerencia | Paint.net | 28229.1667
7 | Analizar Caso de Uso del Incremento |  |  |  | 2 | 2 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | EAD/EDP |  | 14114.5833 | 2015-03-16 | 2015-03-21
8 | Corregir Basado en la retroalimentación |  |  |  | 2 | 2 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | EAD/EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 14114.5833 | 2015-03-23 | 2015-03-28
9 | Generar o Modificar Modelos |  |  |  | 2 | 2 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | EAD/EDP | Enterprise Architech/Bizagi | 14114.5833 | 2015-03-30 | 2015-04-04
10 | Implementar funcionalidad | 5 | 10 | 0 | 200 | 200 | 2015-05-11 | 2015-05-27 | EDP | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 1411458.3333 | 2015-04-06 | 2015-04-11
11 | Revisión e Integración |  |  |  | 3 | 3 | 2015-05-19 | 2015-05-28 | EDP/EDCRC | Ruby On Rails/Cloud9/SQLite3/HTML 5 | 21171.875 | 2015-04-13 | 2015-04-18 |  | 11856250
12 | Documentación y Manual de Uso |  |  |  | 3 | 3 | 2015-05-19 | 2015-05-28 | EDCRC | Microsoft Office | 21171.875 | 2015-04-20 | 2015-04-25
13 | Entrega Fimal | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | SnoutPoint Networks | Microsoft Office | 176432.2917 | 2015-04-27 | 2015-05-02
[5 empty] | 268.5 | 273.2 |  |  |  | Costo del Quinto Incremento | 1894882.8125 | 2015-05-04 | 2015-05-09
[12 empty] | 2015-05-11 | 2015-05-16
[12 empty] | 2015-05-18 | 2015-05-23
[12 empty] | 2015-05-25 | 2015-05-30
[12 empty] | Acrónimo | Nombre
[12 empty] | EDP | Equipo de Desarrollo
[12 empty] | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
[12 empty] | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
[12 empty] | Gerencia | Área de Gerencia
Note on F12: Para funionalidades se define por medio de estimación de esfuerzo de horas-hombre. Sin embargo, esto se divide entre los programadores por lo cual este esfuerzo no es del todo individual