## Portada e Historial de Cambios
Especificación de Requerimientos de Software (SRS)
Historial de Cambios
Versión | Cambios efectuados | Fecha de Actualización | Área(s)
V0.1 | Establecimiento de la estructura del documento. | 10 de Abril de 2015 | EDCRC y EAD
V0.2 | Establecimiento de sección de levantamiento y validación. Se agregan los requerimientos levantados hasta el momento | 20 de Abril de 2015 | EAD
V0.3 | Ubicación y especificación Requerimientos administrativos, de vistas, de cuentas de usuario, de perfil de mascotas, de servicios y de despliegue | 21 de Abril de 2015 | EAD
V0.4 | Trazabilidad y priorización de requerimientos | 22 de Abril de 2015 | EAD y Gerencia
V1.0 | Finalizado para entregar | 23 de Abril de 2015 | Gerencia
V1.1 | Trazabilidad de funcionalidad y artefactos de diseño, actualización de estados, | 28 de Mayo de 2015 | EAD
Índice
Levantamiento y Validación | Contiene todos los posibles requerimientos levantados por el equipo de desarrollo, estos posteriormente pueden pasar a especificación o no. |  | Levantamiento
Req. De Administración | Requerimientos de operaciones de control y monitoreo del sistema |  | Administración
Req. De Vistas | Requerimientos de aspecto y presentación |  | Vista
Req. De Cuentas de Usuario | Requerimientos de registros de usuario |  | Cuentas de Usuario
Req. De Perfil de Mascota | Requerimientos de registros de mascotas |  | Perfil de Mascota
Req. De Servicios | Requerimientos de registros de servicio |  | Servicios
Req. De Despliegue | Requerimientos de control, validaciones y notificaciones |  | Despliegue
Req. De Priorización | Esquema de priorización de requerimientos |  | Priorización
Trazabilidad con Casos de Uso | Esquema de trazabilidad con su origen |  | Trazabilidad con Casos de Uso
Trazabilidad con otros Requerimientos | Esquema de relación entre requerimientos |  | Trazabilidad Horizontal
Trazabilidad con diseño | Esquema de relación de requerimientos con artefactos de diseño |  | Trazabilidad con diseño
Trazabilidad con prototipo | Esquema en relación con módulo de prototipo. |  | Trazabilidad con prototipo

## Levantamiento y Validación
Tabla de validación de requerimientos
Requerimiento | ¿Atómico? | ¿Correcto? | ¿No Ambiguo? | ¿Completos? | ¿Consistente? | ¿Verificable? | ¿Modificable? | ¿Trazable? | ¿No redundante? | ¿Preciso? | ¿Aceptado? | Categoría
El sistema debe contar con al menos un SuperUsuario con capacidad de administración y control de cuentas de usuario | Si | Si, es una necesidad que ha surgido recientemente | Si, se entiende el concepto de superusuario y las capacidades de administración | Si | Si | Si, si existe el superusuario, tiene acceso a más opciones y operaciones | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Administración
El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para ver un listado de las cuentas que están registradas en el sistema | Si | Si, es una necesidad que ha surgido recientemente | Si, se entiende el rol del superusuario | Si | Si | Si, si el superusuario puede acceder a operaciones el usuario normal no puede | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Administración
El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para eliminar una cuenta del sistema | Si | Si, es una necesidad que ha surgido recientemente | Si, se entiende el rol del superusuario | Si | Si | Si, si permite borrar o no una cuenta de otro usuario | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Administración
El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para ver todas las publicaciones | Si | Si, es una necesidad que ha surgido recientemente | Si, se entiende el rol del superusuario | Si | si | Si, debe permitirle ver las publicaciones de todos los usuarios, así no sea su amigo | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Administración
El sistema debe dar la opción de iniciar sesión. | Si | Si, corresponde al esquema básico de una red social | Si, se entiende de manera única el hecho de iniciar sesión | Si, el criterio de medición es la capacidad de iniciar sesión | Si | Si, por medio del criterio de medición | Si, puede cambiar sus atributos requeridos de inicio de sesión | Si, reflejado como el módulo inicial del sistema principal | Si | Si | Si | Cuenta de Usuario
El sistema debe dar la opción al usuario de adjuntar una imagen para su registro | Si | Si, porque esto no es obligatorio | Se entiende que la opción no es obligatoria | Si | Si | Si, si no obligatoria la subida de imagen para registra, además de mostrarse bien | Si, se puede modificar la imagen y esta dentro del proceso de registro | Si, proviene de un paso de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de usuario
El sistema debe dar la opción de borrar una cuenta creada | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues antes de ser eliminada debe dar aceptar | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de usuario
El sistema debe permitir agregar un amigo | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues se actualizara la lista de amigos cuando se elimine alguno | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de usuario
El sistema debe permitir eliminar un amigo | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues se actualizara la lista de amigos cuando se elimine alguno | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de usuario
El sistema debe permitir al usuario agregar comentarios a cualquier publicación | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al comentar una publicación | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de Usuario
El sistema debe permitir aceptar una solicitud de amistad | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues se le avisara al usuario que alguien envió una solicitud | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de Usuario
El sistema debe dar la opción para realizar publicaciones con una mascota asociada. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, si el sistema permite la publicación en mascota | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de Usuario
El sistema debe dar la opción al usuario de editar los datos de su cuenta | Si | Si | Si | Si | Si | Si, permite modificar los datos si son correctos y se realiza al poner aceptar | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Cuenta de usuario
El sistema no debe permitir que se hagan publicaciones sin una mascota asociada | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ya que el sistema cuenta con una opción de publicaciones solo en mascota y servicio | Si | Si, ya que hace parte de una excepción de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe impedir acceder a una cuenta si esta ha sido cancelada | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe validar que el correo electrónico dado por el usuario corresponde a la estructura normal de un correo electrónico. | Si, no se derivan otros requerimientos de este | Si, pues es necesario validar para cumplir las condiciones planteadas | Si, se entiende como se debe escribir un correo electrónico | Si | Si | Si, pues muestra si esta cometiendo un error al ingresar el correo electrónico | Si, la validación siempre se hará con respecto al campo de correo electrónico | Si, proviene de un paso de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe notificarle al usuario si cometió un error al ingresar su correo electrónico | Si | Si | Si | Si | Si | Si, si notifica al usuario cuando ingresa erróneamente el correo electrónico | Si, debe poder editar su ubicación o contenido | Si, proviene de un paso de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe solicitar el nombre de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | si | si | si | si | si | si, en el momento que el usuario esté registrando su mascota | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe solicitar la raza (si la tiene) de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | si | si | si | si | si | si, en el momento que el usuario esté registrando su mascota | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe solicitar el genero de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | si | si | si | si | si | si, en el momento que el usuario esté registrando su mascota | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe solicitar la fecha de nacimiento de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | si | si | si | si | si | si, en el momento que el usuario esté registrando su mascota | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre de la mascota | si | si | si | si | si | si, al momento de buscar otra cuenta con el nombre de una de las mascotas | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre del servicio | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en la lista saldrán todos servicios que tengan relación con la palabra buscada | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre del usuario | si | si | si | si | si | si, al momento de buscar otra cuenta con el nombre del usuario | si | si, ya que hace parte de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el correo electrónico | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en la lista saldrán todos servicios que tengan relación con el correo electrónico buscado | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe permitir enviar una solicitud de amistad a un usuario. | si | si | si | si | si | si, generando la invitación para agregar a amigos | si | Si, proviene de un caso de uso | si | si | si | Despliegue
El sistema debe mostrar la lista de amigos para escoger cual será eliminado | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en el muro de cada persona estará la lista de amigos | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe poder ser accedido desde cualquier computador con Windows XP en adelante | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ya que sin internet no se puede tener acceso a la pagina | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe validar la sesión al ser iniciada | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues si algún dato que se registro al iniciar una sesión esta mal o no coincide con las cuentas creadas se mandara un mensaje dando error para ser verificado | Si | Si, ya que viene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe permitir cerrar la sesión | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al dar la petición de cerrar sesión ya teniendo una sesión iniciada el sistema debe permitir cerrar la sesión | Si | Si, es parte fundamental de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema no debe permitir registrar una cuenta con un correo electrónico usado en una cuenta ya existente | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al momento de tratar crear otra cuenta con un correo electrónico ya existente en la base de datos | Si | Si, es una excepción de un caso de uso | Si | Si | si | Despliegue
El sistema debe verificar que la contraseña del usuario tenga mínimo 8 caracteres | Si | Si | Si | Si | SI | Si, pues si tiene menos de 8 se le informara que debe poner otra contraseña | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe permitir publicar información de mascotas perdidas | Si | Si | No, ya que no es clara que información se va a publicar | Si | Si | Si, al momento de anuncian una mascota perdida | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | si | Despliegue
El sistema debe funcionar en el navegador google chrome | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ya que hace parte del plan de configuración | Si | SI | Si | Despliegue
El sistema debe mostrar enlaces hacia otras redes sociales que promocionan la página. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en la parte de abajo de la pagina muestra la imagen d ellos enlaces de Facebook, twitter,etc. | Si | Si | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe impedir que se creen dos servicios con el mismo nombre | Si | Si | Si | Si | Si | Si, Cuando el cliente valla a agregar un servicio con un nombre ya existente | Si | Si, es una excepción de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema no debe restringir el formato de las imágenes que se suban | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al momento de subir imágenes | Si | Si, pertenece a un caso de uso | Si | Si | SI | Despliegue
El sistema debe tener la lista de datos para realizar búsquedas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema solo debe mostrar resultados que correspondan a lo que busque el usuario | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe mostrar las veterinarias más cercanas al cliente después de una consulta de veterinarias | Si | Si | Si, aunque hace falta especificar lo que se entiende por "más cercano" | Si | Si | Si, al mostrar las veterinarias solo muestra aquellas que estén en la localidad del usuario | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe ser capas de mostrarle las fundaciones mas cercanas al cliente después de una consulta de fundaciones para mascotas | Si | Si | Si | Si | Si | Si, si le muestra al usuario o no las fundaciones del sistema más cercanas | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe notificar al usuario que su mascota debe vacunarse. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, cuando el día una vacuna de la mascota el usuario sea notificado | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe analizar notificar al usuario que su mascota esta cumpliendo años. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, cuando el día del cumpleaños de la mascota el usuario sea notificado | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe notificarle al usuario si el correo ingresado se encuentra en uso. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, se muestra un mensaje en pantalla | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe notificarle al usuario si ha realizado su registro correctamente. | Si | Si | SI | Si | Si | Si, al crear la cuenta se muestra un mensaje que diga que la cuenta se creo | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe impedir el acceso al sistema si la contraseña dada no corresponde al usuario | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues si la contraseña no es la correcta debe avisarle al usuario para que introduzca la correcta | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Despliegue
El sistema debe verificar que los datos que se van a cambiar sean correctos | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues si algún campo no tiene los requisitos que debe tener, este mostrara un mensaje con el error | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | SI | Si | Despliegue
El sistema debe permitir registrar mas de una mascota | si | si | si | si | si | si, en el momento de agregar otra mascota a su cuenta el sistema lo debe permitir | si | si, ya que hace parte de un caso de uso y con lo especificado en el diseño | si | si | si | Mascota
El sistema debe permitir publicar el nombre de una mascota encontrada | Si | Si | Si, ya es claro que información acompaña la mascota perdida | Si | Si | Si, al momento de anuncian que se encontró una mascota perdida, debe aparecer en el listado | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | si | Mascota
El sistema debe permitir publicar la foto de una mascota encontrada | Si | Si | Si, ya es claro que información acompaña la mascota perdida | Si | Si | Si, al momento de anuncian que se encontró una mascota perdida, debe aparecer en el listado | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | si | Mascota
El sistema debe permitir eliminar la mascota de un usuario si este lo solicita | Si | Si | Si | Si | Si | Si, Cuando el cliente solicite borrar una mascota | Si | Si, pertenece a un caso de uso | Si | Si | Si | Mascota
El sistema debe dar la opción, a un usuario registrado de agregar mascotas | Si | Si | Si | SI | SI | Si, pues saldrá en el perfil del usuario todas las mascotas que éste cree | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Mascota
El sistema debe dar la opción de agregar una foto asociada a la mascota | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues esta será mostrada en el perfil de la mascota | Si | Si, proviene de un caso de uso | SI | Si | Si | Mascota
El sistema debe almacenar fotos de las mascotas por cada publicación | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues cada vez que alguna foto se publique quedara guardada en el muro de cada mascota | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Mascota
El sistema debe mostrar la fecha de cumpleaños de la mascota en su perfil | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues cada perfil de mascota muestra todo la información de esta | si | si | Si | Si | Si | Mascota
El sistema debe mostrar el nombre de la mascota en su respectivo perfil | Si | Si | Si | Si | Si | Si, en donde se muestren los datos de la mascota | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Mascota
El sistema debe dar la opción de eliminar un servicio si el usuario que lo ofrece lo solicita | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en el muro de cada usuario se mostrara los servicios que este tenga y no serán mostrados los que sean eliminados | Si | Si, hace parte de un caso de uso | si | si | Si | Servicio
El sistema debe dar la opción de asociar una imagen con el servicio. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues en el perfil del servicio se mostrará toda la información de este | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicio
El sistema debe permitir anexar una imagen del servicio prestado | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al momento de agregar una imagen a un servicio del usuario el sistema debe mostrarla | Si | Si, es de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicios
El sistema debe permitir registrar mas de un servicio | Si | Si | Si | SI | Si | Si, en cada perfil de usuario saldrán todos los servicios que éste registre | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicios
El sistema debe permitir poner la dirección del lugar donde se presta el servicio | Si | Si | Si | Si | SI | Si, pues en el perfil del servicio se mostrará toda la información de este | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicios
El sistema debe permitir al cliente hacer una búsqueda de veterinarias registradas en el sistema | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al momento de mostrar las veterinarias del sistema | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicios
El sistema debe permitir al cliente generar una búsqueda de fundaciones de mascotas | Si | Si | Si | Si | Si | Si, si le muestra al usuario o no las fundaciones del sistema | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Servicios
El sistema debe notificar los errores causados por los usuarios en la parte superior de la página | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues cada vez que exista un error que no coincida con lo que debe ir en las casilla de llenar algún dato, será notificado | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar las mascotas del usuario en el perfil del usuario | SI | Si | Si | Si | Si | Si, pues debe haber una lista de las mascotas de cada usuario | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar un cuadro de texto donde se pueda digitar el nombre y apellido del usuario para registrar una cuenta | Si | Si, pues se debe ingresar la información requerida | Si, se entiende el concepto de cuadro de texto y su ubicación | Si | Si | Si, si el campo de texto existe o no | Si ,pues el campo de texto se encuentra dentro de su contenedor | Si, proviene de un origen de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar un cuadro de texto, donde se pueda digitar la contraseña de usuario para registrar una cuenta | Si | Si, pues se debe ingresar la información requerida | Si, se entiende el concepto de cuadro de texto y su ubicación | Si | Si | Si, si el campo de texto existe o no | Si ,pues el campo de texto se encuentra dentro de su contenedor | Si, proviene de un origen de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar un cuadro de texto donde se pueda digitar el correo electrónico de usuario para registrar una cuenta | Si | Si, pues se debe ingresar la información requerida | Si, se entiende el concepto de cuadro de texto y su ubicación | Si | Si | Si, si el campo de texto existe o no | Si ,pues el campo de texto se encuentra dentro de su contenedor | Si, proviene de un origen de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar un calendario para seleccionar la fecha de nacimiento del usuario. | Si | Si, porque se requiere esta información y hacerlo sin el calendario no seria viable | Si, se entiende la idea sobre el calendario y la fecha de nacimiento | Si | Si | Si, si se muestra el calendario o no | Si ,pues el calendario se encuentra dentro de su contenedor | Si, proviene de un origen de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar un enlace a los términos y condiciones de SnoutPoint durante el proceso de registro | Si | Si | Si, se entiende a que se refiere con los términos y condiciones | Si | Si | Si, se muestra el enlace y lo dirige a los términos y condiciones | Si, el enlace esta relacionado con el proceso de registro | Si, proviene de un paso de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar que durante la creación de la cuenta, se aceptan los términos y condiciones | si | si | si | si | si | si, ya que se muestra al usuario en la vista de crear cuenta | si | si, ya que hace parte de un paso de un caso de uso | si | si | si | vista
El sistema debe tener los colores definidos de SnoutPoint | Si | Si | Si | SI | Si | Si | Si | Si, proviene del plan de configuraciones | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe tener un botón donde el usuario acepta los cambios que ha realizado en su cuenta | no, ya que se habla de varios cambios | si | no, ya que no se sabe que datos del usuario quiere cambiar | si | si | si, al volver a revisar y notar si los cambios fueron realizados | si | si, ya que pertenece a un cambio de uso | si | si | si | vista
El sistema debe permitir publicar el nombre de aquel que halla encontrado una mascota perdida | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ingresando el nombre el sistema debe permitir mostrarlo | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar las notificaciones con un color que resalte con respecto a la vista de la página | Si | Si | Si | Si | Si | Si, al generarse algún error | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar en todas sus vistas una barra superior donde estén los principales servicios para el usuario. | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues el tendrá en su muro cuales son los servicios que a seguido | Si | Si, pertenece a un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe mostrar las mascotas del usuario en forma de lista | Si | Si | Si | Si | Si | Si, en el perfil del usuario donde aparezcan las mascotas registradas por el usuario | Si | Si, pertenece a un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe tener una sección para editar cuentas | Si | Si | Si | Si | Si | Si, la vista de editar cuenta | Si | Si, es una vista de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe desplegar un campo de texto donde se pueda agregar un comentario en una publicación | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ya sea en mascota o servicio se ve el cuadro para comentarios | Si | Si | SI | Si | Si | Vista
El sistema debe tener una vista que muestre a los términos y condiciones de agregar un servicio a la cuenta del usuario | Si | Si | Si | Si | Si | Si, en la vista que contenga estos términos y condiciones | Si | Si, ya que hace parte de un caso de uso | Si | Si | Si | Vista
El sistema debe permitir dejar de seguir una pagina | Si | No, esta fuera del alcance | Si | Si | Si | No, pues no se tiene planteado un aspecto de seguir servicios. | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe mostrar la lista de servicios para escoger cual dejara de ser seguido | Si | No, esta fuera del alcance | Si | Si | Si | No, pues no se tiene planteado un aspecto de seguir servicios. | Si | Si, proviene de un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe funcionar solo en navegadores de internet en los computadores | Si | No, se había definido solamente con google chrome | Si | Si | No, se contradice con el requerimiento de uso de google Chrome | Si | Si | No, no proviene de casos de uso o decisiones de gerencia | No, repite aspectos en el navegador chrome | Si | No
El sistema debe permitir al usuario elegir si quiere aceptar los términos y condiciones que tienen agregar un servicio | Si | No, el usuario acepta los términos y condiciones al crear la cuenta, no es una opción | Si | Si | Si | Si, al momento de agregar un servicio el sistema debe tener como notificar al usuario | Si | No, el caso de uso determina que el usuario acepta los términos y condiciones | Si | Si | No
El sistema debe mostrar un catalogo de productos de cada tienda | SI | No, no esta dentro del alcance | si | Si | Si | Si, si pues cada tienda puede mostrar lo que este desee promocionar | Si | No, no hace parte de los casos de uso o servicios ofrecidos | Si | Si | No
El sistema debe permitir seguir a una pagina que preste a un servicio | Si | No, esta fuera del alcance | Si | Si | Si | No, ya que no se ha establecido si esta en capacidad | Si |  | Si | Si | No
El sistema debe notificar cada ves que se le sea enviado una solicitud de amistad | Si | Si | Si | Si | Si | si, cuando el usuario al cual se le envió la solicitud de amistad la acepte | si | si, hace parte de un caso de uso | No, este requerimiento ya existe | si | No
El sistema debe ser fácil de entender para el usuario. | No, ya que el sistema cuenta con varias vistas | Si | No, ya que no se entiende el concepto de fácil de entender | Si | Si | No, no tiene una forma de medir la "facilidad de entendimiento" | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | No, ya que no es claro a que se refiere con "fácil de entender" | No
El sistema debe dar la opción de registrar una cuenta de usuario, con su respectivo usuario y contraseña | No, esta planteando que requiere de dos elementos para realizarse | Si, es un servicio básico para el acceso | No, el hecho de decir cuenta de usuario y respectivo usuario confunde | No, se requiere de mas información para crear una cuenta | Si | Si, tiene validaciones asociadas | Si, puede cambiar los campos para generar el registro | Si, viene del caso de uso de Registro | Si | No, esta detallando mas de lo necesario | No
El sistema debe tener una serie de espacios para que el usuario escriba su información básica. | No, la información básica implica varios tipos datos y registros | Si, hace parte de lo requerido por los clientes para registrar cuenta | No, el concepto de información básica es ambiguo | Si | No, ya que la fecha no se escribe: Se selecciona | Si, si están los campos requeridos | Si | Si, proviene de un origen de un caso de uso | No, repite aspectos tratados en los campos de nombre, usuario, contraseña y fecha de nacimiento. | Si | No
El sistema debe verificar que el usuario ha aceptado los términos y condiciones de SnoutPoint. | Si | No, pues se determina que al crear la cuenta, se aceptan los términos y condiciones | Si | Si | Si | Si, pues invalida la creación de la cuenta si no se han aceptado los términos y condiciones | Si | Si, proviene del paso de un caso de uso | si | si | no
El sistema debe mostrar el enlace a los términos y condiciones durante el proceso de registro | Si | Si, esta determinado que debe mostrar los términos y condiciones durante el proceso de registro | Si, se entiende el concepto de enlace unánimemente | Si | Si | Si, que de el enlace correcto | Si, se pueden cambiar los enlaces y los contenidos de los términos y condiciones | No, no corresponde a los pasos de casos de uso | Si | Si | no
El sistema debe permitir el acceso al sistema por medio de un nombre de usuario registrado y su respectiva contraseña | si | si | si | si | si | si, ya que el usuario al ingresar esos datos el sistema responde e ingresa sesión | si | no, no corresponde a la opción especificada en los casos de uso | si | si | no
El sistema debe requerir de la contraseña del usuario para realizar cambios en los datos y contenidos de su cuenta. | si | si | no, ya que el concepto de contenidos de su cuenta es ambiguo | si | si | si, ya que el sistema deberá generarle alguna petición de la contraseña en caso de que el usuario no la ingrese | si | no, ya que no pertenece a ningún caso de uso | si | si | no
El sistema debe requerir de la contraseña para ejecutar el borrado de una cuenta | si | si | si | si | si | si, ya que el sistema deberá generarle alguna petición de la contraseña en caso de que el usuario no la ingrese | si | no, ya que no pertenece a ningún caso de uso | si | si | no
El sistema debe solicitar los datos de básicos de la mascota. Los datos básicos de la mascota incluyen su nombre, raza (si la tiene), género y fecha de nacimiento | no, ya que contiene varios elementos a considerar | si | no, ya que no es claro en que situación son solicitados los datos básicos especificados de la mascota | si | si | si, en la vista donde se muestran los datos de la mascota | si | no, por el echo de no estar claro | si | no, esta detallando mas de lo necesario | no
El sistema debe validar que este bien escrito el contenido del nombre y la raza. Se considera que esta bien escrito si no posee número o caracteres especiales | si | si | si | si | si | si, ya que el sistema debe generar algún mensaje en caso de que no se cumpla | si | no, ya que no hace parte fundamental de ningún caso de uso | si | no, esta detallando mas de lo necesario | no
El sistema debe tener un botón para aceptar los cambios realizados | no, al especificar cambios realizados pueden ser varios datos | si | no, ya que no es claro que y donde se generan los cambios | si | si | si, al volver a revisar y notar si los cambios fueron realizados | si | no, ya que no se sabe en que caso de uso pueda encajar | si | no, ya que no detalla a que datos se le aplican los cambios | no
El sistema debe notificar cuando algún usuario siga la pagina | Si | No, pues no esta dentro del alcance | Si | Si | Si | Si | Si | No, pues no existe ningún origen de éste | Si | Si | No
El sistema debe poder ser accedido desde cualquier navegador. | Si | Si | Si | Si | No, pues se contradice con el requerimiento que dice que solo será en navegadores de internet de computadores | No | Si | No, pues no existe ningún origen de éste | Si | Si | No
El sistema debe poder ser accedido desde cualquier lugar que tenga Internet | Si | Si | Si | Si | Si | Si, ya que sin internet no se puede tener acceso a la pagina | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe permitir cancelar una cuenta creada | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues una vez eliminada la cuenta no se podrá volver a iniciar sesión | Si | Si, es parte fundamental de un caso de uso | No, pues este requerimiento se repite con uno anterior | Si | No
El sistema debe mostrar un botón de confirmación antes de ser cancelada la cuenta | Si | Si | No, ya que seria redundante contar con dos botones a la hora de cancelar cuenta (el de aceptar y el de confirmar) | Si | Si | Si, el sistema mostrara un botón para que el usuario confirme la cancelación de la cuenta | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe eliminar la cuenta de la base de datos cuando esto sea solicitado | Si | Si | Si | Si | Si | Si, pues al intentar ingresar con una cuenta que sea eliminada anteriormente no dejara iniciar sesión | Si | Si, hace parte de un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe distribuir el contenido de sus vistas por medio de modelos de Gestalt | Si | No, ya que en ningún momento los clientes exigen los modelos Gestalt | No, ya que no todos entienden sobre los modelos Gestalt | Si | Si | Si, si el modelo posee sus vistas con estos patrones o no | Si | No, ya que no hace parte de un caso de uso o decisión de configuración | Si | Si | No
El sistema debe responder a las acciones solicitadas en menos de un minuto | Si | Si | Si | SI | Si | Si, en el tiempo de respuesta | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe mostrar los términos y condiciones para ser aceptados como requisito para crear una cuenta | Si | Si | Si | Si | Si | si, en la vista donde aparecen los términos y condiciones | Si | Si, ya que pertenece a un caso de uso | No, ya que es similar a otro requerimiento nombrado anteriormente | Si | No
El sistema debe estar en capacidad de evolucionar | Si | Si | No, pues no se entiende a que se refiere con evolucionar | Si | Si | No | No | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe tener un catalogo de paseadores de perros | Si | Si | Si | Si | Si | Si, el sistema debe tener la opción para mostrarle al usuario la lista de paseadores | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe mostrar un mapa geográfico de la ubicación del servicio | Si | Si | Si | Si | Si | Si, el sistema debe tener la opción para mostrarle al usuario el mapa | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe dar una respuesta rápida a las acciones de los usuarios | no, se habla de muchas acciones | Si | No, ya que no se es clara que acciones de los usuarios | No | No, ya que hay otro requerimiento de que el tiempo de respuesta es de 1 minuto y este que es mas confuso | No | Si | No, ya que no pertenece a ningún caso de uso | No, ya que hay uno de respuesta de 1 minuto | No, no es claro | No
El sistema debe borrar las mascotas y servicios de un usuario si este es eliminado | No , pues este de puede dividir en borrar mascotas y también en borrar servicios | Si | Si | Si | Si | Si, pues si se elimina alguno no será mostrado en la cuenta del usuario | Si | Si, pertenece a un caso de uso | No | No, pues en un requerimiento poner un "y" no s recomendable | No
El sistema debe impedir que se creen dos servicios con los mismos teléfonos de contacto | Si | No, el cliente no lo requiere | Si | Si | Si | Si, ya que el sistema debe avisar al usuario en caso de que se incumpla | Si | No, ya que no es una excepción en un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe validar lo que se escriba en los campos de número de contacto de un servicio | Si | Si | Si | Si | Si | Si, cuando el usuario escriba algo que no sea un numero en un campo de numero | Si | No, no hace parte de un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe evitar ataques de Inyección SQL. | Si | No, No se han establecido métricas o obligaciones de seguridad informática en el proyecto | Si | Si, su razón es para la proyección de la integridad de la información | Si | Si, si tiene métodos de protección | Si | No, pues no proviene de ningún caso de uso o decisión de gerencia | Si | Si | No
El sistema debe tener una sección para consulta de servicios | Si | Si | Si | Si | Si | Si, donde se va a consultar sobre algún servicio | Si | No, no pertenece a un caso de uso | Si | Si | No
El sistema debe tener una sección para los recordatorios de las mascotas | Si | Si | Si | Si | Si | Si, con una vista o parte en el perfil de la mascota donde se muestren los recordatorios | Si | No, no pertenece a un caso de uso | Si | Si | No
El sistema no debe mostrar resultados de búsqueda que no correspondan a lo buscado | Si | Si | No, pues existe un requerimiento especificado de mejor manera | Si | Si | Si | Si | Si | No, pues existe un requerimiento que dice lo mismo | Si | No
El sistema debe permitir ser visto en dispositivos móviles. | Si | No, pues este solo será usado en navegadores de internet en computadores | No, pues la palabra visto desconcierta el entendimiento de el requerimiento | Si | No, pues ya existe un requerimiento donde se dice lo contrario | Si | Si | No, pues nunca ha sido mencionado por lo tanto no tiene origen | Si | Si | No
Note on C5: Posee una única funcionalidad y no debe poder dividirse en otros requerimientos (evita uso de conectores lógicos como y/o )
Note on D5: Corresponde la información otorgada por los clientes.
Note on E5: El requerimiento se entiende de una sola manera [Debe ser revisado por todos los miembros del equipo para probar que su significado sea uniforme]
Note on F5: El requerimiento tiene una descripción, una razón y un criterio de medición.
Note on G5: El requerimiento no se contradice con otros.
Note on H5: Posee alguna manera de medir el nivel de cumplimiento del requerimiento.
Note on I5: El requerimiento posee capacidad de evolucionar y adaptarse a los cambios del sistema
Note on J5: Su origen es claro y se puede ver representado a un artefacto o documento
Note on K5: El requerimiento no repite algo que proviene de unos anteriores
Note on L5: El requerimiento es conciso y tiene suficientes palabras para explicarse. No se extiende de mas
Note on M5: Si el requerimiento no obtiene un Si en cada categoría, no será aceptado
Note on N5: Si se aprueba, se determina su tipo y se agrega

## Requerimientos de administració
Tabla de atributos para requerimientos de Vistas
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RAF01 | El sistema debe contar con al menos un SuperUsuario con capacidad de administración y control de cuentas de usuario | El super usuario es una cuenta que debe tener privilegios para hacer operaciones de monitoreo y control | Caso de uso 6 | Funcional | 2.48 | Implementado | Si existe una cuenta super usuario y esta cuenta muestra opciones adicionales a los de un usuario normal | 0.1
RAF02 | El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para ver un listado de las cuentas que están registradas en el sistema | El super usuario es una cuenta que debe tener privilegios para hacer operaciones de monitoreo y control | Caso de uso 6 | Funcional | 0.86799 | Implementado | Si permite al super usuario ver todas las cuentas | 0.1
RAF03 | El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para eliminar una cuenta del sistema | El super usuario es una cuenta que debe tener privilegios para hacer operaciones de monitoreo y control | Caso de uso 13 | Funcional | 0.86799 | Implementado | Si le permite al super usuario borrar una cuenta | 0.1
RAF04 | El sistema debe otorgar al SuperUsuario un nivel de acceso mayor para ver todas las publicaciones | El super usuario es una cuenta que debe tener privilegios para hacer operaciones de monitoreo y control | Caso de uso 12 | Funcional | 0.86799 | Especificado | Si le permite al super usuario ver todas las publicaciones del sistema | 0.1

## Requerimientos de Vistas
Tabla de atributos para requerimientos de Vistas
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RVNF01 | El sistema debe notificar los errores causados por los usuarios en la parte superior de la página | Se entiende como error a algún dato que se ingresó de manera errónea | Determinación del equipo del desarrollo, validaciones dentro de los casos de uso | No funcional | 2.3146 | Implementado | Si ocurre un error debe aparecer en parte superior de la pagina | 1.0
RVNF02 | El sistema debe mostrar las mascotas del usuario en el perfil del usuario | Se entiende como perfil de usuario una sección donde se muestra la información del usuario y de sus mascotas | Determinación del equipo del desarrollo | No funcional | 2.3808 | Implementado | Si se muestran las mascotas en el perfil del usuario | 1.0
RVNF03 | El sistema debe mostrar un cuadro de texto donde se pueda digitar el nombre y apellido del usuario para registrar una cuenta | - | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 2.3808 | Implementado | Si esta mostrando el cuadro de texto y se puede escribir en este | 1.0
RVNF04 | El sistema debe mostrar un cuadro de texto, donde se pueda digitar la contraseña de usuario para registrar una cuenta | Entiéndase por contraseña una secuencia de caracteres que solo conoce el usuario | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 2.1824 | Implementado | Si esta mostrando el cuadro de texto y se puede escribir en este, ocultando los caracteres | 1.0
RVNF05 | El sistema debe mostrar un cuadro de texto donde se pueda digitar el correo electrónico de usuario para registrar una cuenta | Entiéndase por correo electrónico la secuencia de caracteres nombre@dominio.com | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 2.6453 | Implementado | Si esta mostrando el cuadro de texto y se puede escribir en este | 1.0
RVNF06 | El sistema debe mostrar un calendario para seleccionar la fecha de nacimiento del usuario. | - | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 1.5872 | Implementado | Si esta mostrando el calendario para ser seleccionado | 1.0
RVNF07 | El sistema debe mostrar un enlace a los términos y condiciones de SnoutPoint durante el proceso de registro | Entiéndase como términos y condiciones las determinaciones legales de la red social | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 1.488 | Implementado | Si están disponibles los términos y condiciones en en enlace | 1.0
RVNF08 | El sistema debe mostrar que durante la creación de la cuenta, se aceptan los términos y condiciones | Entiéndase como términos y condiciones las determinaciones legales de la red social | Determinación del equipo del desarrollo, caso de uso 1.1 | No funcional | 1.6533 | Implementado | Si se muestra la opción de aceptar los términos y condiciones | 1.0
RVNF09 | El sistema debe tener los colores definidos de SnoutPoint | - | Determinación del equipo del desarrollo, plan de configuraciones | No funcional | 1.984 | Implementado | Si posee efectivamente los colores definidos por de grupo de desarrollo | 1.0
RVNF10 | El sistema debe tener un botón donde el usuario acepta los cambios que ha realizado en su cuenta | - | Caso de uso 3 | No funcional | 1.3888 | Implementado | Si efectivamente se muestra el botón para aceptar | 1.0
RVNF11 | El sistema debe permitir publicar el nombre de aquel que haya encontrado una mascota perdida | - | Caso de uso 15 | No funcional | 1.5872 | Especificado | Si muestra el nombre al publicar la mascota perdida | 1.0
RVNF12 | El sistema debe mostrar las notificaciones con un color que resalte con respecto a la vista de la página | - | Determinación del equipo del desarrollo | No funcional | 1.6533 | Implementado | Si el color de la notificación realmente es distinto y resalta las notificaciones | 1.0
RVNF13 | El sistema debe mostrar en todas sus vistas una barra superior donde estén los principales servicios para el usuario. | Entiéndase por servicios como las operaciones que puede realizar el usuario en la red social | Determinación del equipo del desarrollo | No funcional | 1.984 | Implementado | Si se muestran todos los servicios posibles | 1.0
RVNF14 | El sistema debe mostrar las mascotas del usuario mostrando sus imagenes para que redireccionen a cada perfil | - | Determinación del equipo del desarrollo | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestran todas las mascotas en el perfil del usuario | 1.0
RVNF15 | El sistema debe tener una sección para editar cuentas | - | Caso de uso 3 | No funcional | 1.984 | Implementado | Si se muestra la opción de editar cuenta en el perfil del usuario | 1.0
RVNF16 | El sistema debe desplegar un campo de texto en la sección de nuevo comentario para escribir su contenido | Entiéndase como cuadro de texto como una región para escribir | Caso de uso 20 | No funcional | 3.6373 | Especificado | Si se muestra el campo de texto y permite que se escriba en el | 1.0
RVNF17 | El sistema debe tener una sección para agregar mascotas | - | Caso de uso 1.2 | No funcional | 1.984 | Implementado | Si se muestra la opción de agregar mascota en el perfil del usuario | 1.0
RVNF18 | El sistema debe tener una sección para agregar servicios | - | Caso de uso 1.3 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestra la opción de agregar servicio en el perfil del usuario | 1.0
RVNF19 | El sistema debe tener una sección para agregar amigos | - | Caso de uso 7 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestra la opción de agregar amigo en el perfil del usuario | 1.0
RVNF20 | El sistema debe tener una sección para eliminar amigos | - | Caso de uso 8 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestra la opción de eliminar amigo en el perfil del usuario | 1.0
RVNF21 | El sistema debe tener una sección para agregar publicaciones | - | Caso de uso 11 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestra la opción de agregar publicación en el perfil del usuario | 1.0
RVNF22 | El sistema debe tener una sección para realizar búsquedas | - | Caso de uso 5 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se muestra la opción de generar búsqueda en el perfil del usuario | 1.0
RVNF23 | El sistema debe tener una sección dedicada a administración de cuentas | Donde pueda visualizar todas las cuentas y poder borrarlas en esta sección | Caso de uso 6, caso de uso 4 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se le muestra la opción de ver cuentas y eliminar cuenta | 1.0
RVNF24 | El sistema debe tener una sección de portada como página principal | La página principal es la página de inicio de SnoutPoint | Caso de uso 6, caso de uso 5 | No funcional | 2.48 | Implementado | Si se le muestra la opción de ver cuentas y eliminar cuenta | 1.0
22
71

## Requerimientos de Cuentas de Us
Tabla de atributos para requerimientos de Usuario
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RCUF05 | El sistema debe dar la opción de iniciar sesión. | Para poder iniciar sesión se debe tener una cuenta creada anteriormente | Caso de uso 2 | Funcional | 0.86799 | Implementado | Si al ingresar los datos efectivamente entra a la sesión | 1.0
RCUF06 | El sistema debe dar la opción al usuario de adjuntar una imagen para su registro | La imagen es opcional pues si el usuario no desea poner una foto, no impide la creación de la cuenta | Caso de uso 1.1 | Funcional | 1.984 | Implementado | Si al seleccionar la imagen, se adjunta la imagen exitosamente | 1.0
RCUF07 | El sistema debe dar la opción de borrar una cuenta creada | Una vez borrada la cuenta del sistema, no se podrá tener acceso a esta | Caso de uso 4 | Funcional | 3.9679 | Implementado | Si efectivamente se borra la cuenta del sistema | 1.0
RCUF08 | El sistema debe permitir agregar un amigo | - | Caso de uso 7 | Funcional | 2.7776 | Implementado | Si es enviada la solicitud al usuario deseado | 1.0
RCUF09 | El sistema debe permitir eliminar un amigo | - | Caso de uso 8 | Funcional | 2.976 | Implementado | Si es eliminado el usuario deseado | 1.0
RCUF10 | El sistema debe permitir al usuario agregar comentarios a cualquier publicación | Solo se puede agregar comentarios a las publicaciones que sean de los amigos del usuario | Caso de uso 20 | Funcional | 2.976 | Especificado | Si es enviado el comentario y aparece en la parte de abajo de la publicación | 1.0
RCUF11 | El sistema debe permitir aceptar una solicitud de amistad | - | Caso de uso 7 | Funcional | 3.3066 | Implementado | Si al ser enviada una solicitud le llega la solicitud para ser aceptada o rechazada | 1.0
RCUF12 | El sistema debe dar la opción para realizar publicaciones con una mascota asociada. | Al momento de publicar, se muestra una lista de todas las mascotas del usuario para que este elija de cual de estas será la publicación | Caso de uso 11 | Funcional | 1.4171 | Implementado | Si aparece la publicación en el perfil de la mascota asociada | 1.0
RCUF13 | El sistema debe dar la opción al usuario de editar los datos de su cuenta | - | Caso de uso 3 | Funcional | 3.9679 | Implementado | Si aparecen los campos del perfil del usuario para ser editados | 1.0
8

## Requerimientos de Perfil de Mas
Tabla de atributos para requerimientos de Mascotas
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RPMF14 | El sistema debe dar la opción a un usuario registrado de agregar mascotas | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.984 | Implementado | Si se muestran las mascotas en el perfil del usuario | 1.0
RPMF15 | El sistema debe permitir publicar el nombre de una mascota encontrada | En el perfil del usuario se muestran todos los nombres de las mascotas asociadas | Caso de uso 16 | Funcional | 3.3066 | Implementado | Si sale la lista de la palabra buscada | 1.0
RPMF16 | El sistema debe permitir publicar la foto de una mascota encontrada | Para hacer una publicación, la persona debe tener una cuenta de usuario | Caso de uso 1.2 | Funcional | 2.3146 | Implementado | Si se publica la foto en el muro de las mascotas encontradas | 1.0
RPMF17 | El sistema debe permitir registrar mas de una mascota | Todas las mascotas registradas saldrán en el perfil del usuario | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.116 | Implementado | Si muestra la opción de agregar mas mascotas | 1.0
RPMF18 | El sistema debe dar la opción de agregar una foto asociada a la mascota | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.116 | Implementado | Si la foto de las mascotas se muestran en el perfil de cada una | 1.0
RPMF19 | El sistema debe almacenar fotos de las mascotas por cada publicación | - | Caso de uso 11 | Funcional | 1.116 | Implementado | Si al meterse al perfil de la mascota, se muestra efectivamente todas las publicaciones | 1.0
RPMF20 | El sistema debe mostrar la fecha de cumpleaños de la mascota en su perfil | Esta fecha se pone al registrar la mascota | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.116 | Implementado | Si al consultar los perfiles de las mascotas sale la fecha de cumpleaños | 1.0
RPMF21 | El sistema debe mostrar el nombre de la mascota en su respectivo perfil | Este nombre se pone al registrar la mascota | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.116 | Implementado | Si al consultar los perfiles de las mascotas sale el nombre de la mascota | 1.0
8

## Requerimientos de Servicios
Tabla de atributos para requerimientos de Servicios
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RSF22 | El sistema debe dar la opción de mostrar los servicios del usuario al mismo tiempo | - | Caso de uso 1.3 | Implementado | 1.488 | Especificado | Si se muestran todos los servicios | 1.1
RSF23 | El sistema debe permitir registrar mas de un servicio | - | Caso de uso 1.3 | Implementado | 1.488 | Especificado | Si salen todos los servicios en el perfil del usuario | 1.0
RSF24 | El sistema debe permitir poner la dirección del lugar donde se presta el servicio | - | Caso de uso 1.3 | Implementado | 1.488 | Especificado | Si la dirección se muestra en el perfil del servicio | 1.0
RSF25 | El sistema debe permitir al cliente hacer una búsqueda de veterinarias de mascotas | Se da por hecho que la veterinaria debe estar registrada en el sistema | Caso de uso 14 | Funcional | 1.488 | Especificado | Si muestra la lista de veterinarias guardadas que coinciden con la buscada | 1.0
RSF26 | El sistema debe permitir al cliente generar una búsqueda de fundaciones de mascotas | Se da por hecho que la fundación debe estar registrada en el sistema | Caso de uso 17 | Funcional | 3.9679 | Especificado | Si muestra la lista de fundaciones guardadas que coinciden con la buscada | 1.0
RSF27 | El sistema debe permitir al cliente generar una búsqueda de tiendas de mascotas | Se da por hecho que la tienda debe estar registrada en el sistema | Caso de uso 19 | Funcional | 3.4719 | Especificado | Si muestra la lista de tiendas guardadas que coinciden con la buscada | 1.0
RSF28 | El sistema debe permitir poner la localidad del lugar donde se presta el servicio |  | Caso de uso 1.3 | Implementado | 2.7776 | Especificado | Si la localidad se muestra en el perfil del servicio | 1.0
RSF29 | El sistema debe permitir poner la barrio del lugar donde se presta el servicio |  | Caso de uso 1.3 | Implementado | 2.7776 | Especificado | Si el barrio se muestra en el perfil del servicio | 1.0
5

## Requerimientos de Despliegue
Tabla de atributos para requerimientos de Red y Conexión
ID | Requerimiento | Especificación/Restricciones | Origen | Tipo | Prioridad | Estado | Aspecto de aceptación | Versión
RDF30 | El sistema no debe permitir que se hagan publicaciones sin una mascota asociada | - | Caso de uso 11 | Funcional | 5.2906 | Implementado | Si el sistema valida que haya una mascota asociada a la publicación | 1.0
RDF31 | El sistema debe impedir acceder a una cuenta si esta ha sido cancelada | - | Caso de uso 2 | Funcional | 5.2906 | Implementado | Si el sistema valida que la cuenta ya no existe | 1.0
RDF32 | El sistema debe validar que el correo electrónico dado por el usuario corresponde a la estructura normal de un correo electrónico. | La estructura normal del correo electrónico es: nombre@dominio.com | Caso de uso 1.1 | Funcional | 5.2906 | Implementado | Si el sistema valida la estructura del correo electrónico de la forma nombre@dominio.com/ edu.co | 1.0
RDF33 | El sistema debe notificarle al usuario si cometió un error al ingresar su correo electrónico | Entiéndase como error al ingreso de algún dato que no corresponda al campo asignado | Caso de uso 1.1, caso de uso 2 | Funcional | 5.2906 | Implementado | Si el sistema notifica al usuario cuando escribe erróneamente el correo electrónico | 1.0
RDF34 | El sistema debe solicitar el nombre y apellido del usuario cuando esté registrando su cuenta | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 1.984 | Implementado | Si el sistema valida que el usuario haya escrito su nombre y apellido | 1.0
RDF35 | El sistema debe solicitar el correo electrónico del usuario cuando esté registrando su cuenta | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 2.1824 | Implementado | Si el sistema valida que el usuario haya ingresado un correo electrónico | 1.0
RDF36 | El sistema debe solicitar la contraseña del usuario cuando esté registrando su cuenta | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 1.6533 | Implementado | Si el sistema valida que el usuario haya ingresado una contraseña | 1.0
RDF37 | El sistema debe solicitar la fecha de nacimiento del usuario cuando esté registrando su cuenta | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 1.8186 | Implementado | Si el sistema valida que el usuario hay ingresado su fecha de nacimiento | 1.0
RDF38 | El sistema debe solicitar el nombre de la mascota cuando el usuario la esté creando la cuenta de la mascota | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.488 | Implementado | Si el sistema valida que se haya ingresado el nombre de la mascota | 1.0
RDF39 | El sistema debe solicitar la raza (si la tiene) de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | En caso de no tener raza no se pone nada | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.2754 | Implementado | Si el sistema valida que se ponga raza o no | 1.0
RDF40 | El sistema debe solicitar el genero de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 1.736 | Implementado | Si el sistema solicita el género de la mascota durante la creación de su registro | 1.0
RDF41 | El sistema debe solicitar la fecha de nacimiento de la mascota cuando el usuario la esté registrando en su cuenta | Para poner la fecha de nacimiento se pondrá un calendario para seleccionar la fecha correcta | Caso de uso 1.2 | Funcional | 2.232 | Implementado | Si el sistema valida que se ponga la fecha de nacimiento de la mascota | 1.0
RDF42 | El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre de la mascota | - | Caso de uso 5 | Funcional | 1.488 | Especificado | Si el sistema realiza la búsqueda por nombre de mascota | 1.0
RDF43 | El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre del servicio | - | Caso de uso 5 | Funcional | 1.8186 | Especificado | Si el sistema realiza la búsqueda por nombre de servicios | 1.0
RDF44 | El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el nombre del usuario | - | Caso de uso 5 | Funcional | 1.5872 | Especificado | Si el sistema realiza la búsqueda por el nombre del usuario | 1.0
RDF45 | El sistema debe permitir buscar a otros usuarios por el correo electrónico | - | Caso de uso 5 | Funcional | 1.2754 | Especificado | Si el sistema realiza la búsqueda por el correo electrónico | 1.0
RDF46 | El sistema debe permitir enviar una solicitud de amistad a un usuario. | - | Caso de uso 7 | Funcional | 1.2754 | Especificado | Si el sistema habilita la opción de enviar solicitud de amistad | 1.0
RDF47 | El sistema debe poder ser accedido desde cualquier computador con Windows XP en adelante | Si se prueba en otro sistema operativo, este no funcionara de manera correcta. Entiéndase XP en adelante como los sucesores de este sistema operativo (Vista, Windows 7, Windows 8) | Determinación del equipo del desarrollo | Funcional | 1.2754 | Implementado | Si el sistema puede ser ejecutado en un computador con Windows XP en adelante | 1.0
RDF48 | El sistema debe validar la sesión al ser iniciada | Validar es que el sistema revise que el correo electrónico y la contraseña ingresada corresponden a lo almacenado dentro del sistema | Caso de uso 2 | Funcional | 1.5872 | Implementado | Si el sistema valida el inicio de la sesión cuando se ingresan los datos correctos | 1.0
RDF49 | El sistema debe permitir cerrar la sesión | - | Caso de uso 21 | Funcional | 1.5872 | Implementado | Si el sistema efectivamente cierra la sesión cuando se le solicita | 1.0
RDF50 | El sistema no debe permitir registrar una cuenta con un correo electrónico usado en una cuenta ya existente | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 2.3146 | Implementado | Si el sistema valida que no hay otro registro con el mismo correo electrónico | 1.0
RDF51 | El sistema debe verificar que la contraseña del usuario tenga mínimo 8 caracteres | - | Caso de uso 1.1, caso de uso 2 | Funcional | 1.984 | Implementado | Si el sistema verifica la longitud de la contraseña | 1.0
RDF52 | El sistema debe permitir publicar información de mascotas perdidas | Se debe tener una cuenta registrada para poder publicar esto | Caso de uso 16 | Funcional | 3.9679 | Especificado | Si el sistema soporta la opción de publicar la información de mascotas perdidas | 1.0
RDF53 | El sistema debe funcionar en el navegador google chrome | Si se realiza en otro navegador probablemente no funcione correctamente | Determinación del equipo del desarrollo | Funcional | 2.5792 | Implementado | Si el sistema puede ser ejecutado en el navegador de google chrome | 1.0
RDF54 | El sistema debe mostrar enlaces hacia otras redes sociales que promocionan la página. | Redes sociales como Facebook, Twitter,etc. | Determinación del equipo del desarrollo | Funcional | 2.976 | Implementado | Si el sistema ofrece los enlaces a otras páginas | 1.0
RDF55 | El sistema debe permitir que se creen dos servicios con el mismo nombre | - | Determinación del equipo del desarrollo | Funcional | 1.488 | Implementado | Si el sistema valida que hay un registro de servicio con el mismo nombre | 1.0
RDF56 | El sistema debe tener la lista de datos para realizar búsquedas | - | Caso de uso 6 | Funcional | 2.728 | Especificado | Si el sistema posee o no la lista de datos para realizar búsquedas | 1.0
RDF57 | El sistema solo debe mostrar resultados que correspondan a lo que busque el usuario | Lo que busque el usuario corresponde a los filtros de búsqueda y la coincidencia con lo que escriba dentro de la búsqueda | Caso de uso 6 | Funcional | 2.976 | Especificado | Si el sistema da resultados con respecto a los filtros y contenido que se buscaba | 1.0
RDF58 | El sistema debe solicitar la ubicación del usuario para cualquier búsqueda de servicios | La ubicación consistirá en el barrio y localidad en la que se encuentra | Caso de uso 14, 17, 19 | Funcional | 1.736 | Validado | Si el sistema solicita la información de su ubicación. | 1.0
RDF59 | El sistema debe mostrar las veterinarias más cercanas al cliente después de una consulta de veterinarias | Se define la cercanía según lo que el usuario haya ingresado por ubicación | Caso de uso 14 | Funcional | 1.8186 | Especificado | Si el sistema solo muestra las veterinarias en la localidad del usuario | 1.0
RDF60 | El sistema debe ser mostrar las fundaciones mas cercanas al cliente después de una consulta de fundaciones para mascotas | - | Caso de uso 17 | Funcional | 1.1573 | Especificado | Si el sistema solo muestra las fundaciones en la localidad del usuario | 1.0
RDF61 | El sistema debe ser mostrar las tiendas más cercanas al cliente después de una consulta de tiendas para mascotas | - | Caso de uso 19 | Funcional | 0.99198 | Especificado | Si el sistema solo muestra las tiendas en la localidad del usuario | 1.0
RDF62 | El sistema debe notificar al usuario que su mascota debe vacunarse. | Dependiendo de las fechas y de la edad de la mascota | Caso de uso 18 | Funcional | 1.3888 | Especificado | Si el sistema realiza las notificaciones asociadas | 1.0
RDF63 | El sistema debe notificar al usuario que su mascota esta cumpliendo años. | - | Caso de uso 18 | Funcional | 2.3146 | Especificado | Si el sistema notifica que la mascota cumple años el día que cumple años | 1.0
RDF64 | El sistema debe notificarle al usuario si el correo ingresado se encuentra en uso. | - | Determinación del equipo del desarrollo | Funcional | 2.976 | Implementado | Si el sistema notifica que el correo se encuentra en uso | 1.0
RDF65 | El sistema debe notificarle al usuario si ha realizado su registro de cuenta correctamente. | - | Caso de uso 2 | Funcional | 1.3888 | Implementado | Si el sistema, luego de realizar las validaciones crea la cuenta y le dice al usuario que ha realizado la creación de su cuenta de usuario exitosamente | 1.0
RDF66 | El sistema debe impedir el acceso al sistema si la contraseña dada no corresponde al usuario | - | Caso de Uso 2 | Funcional | 2.976 | Implementado | Si no deja ingresar al usuario al poner la contraseña errónea | 1.0
RDF67 | El sistema debe verificar los datos que se van editar en la cuenta de usuario de la misma manera que en el registro | - | Caso de uso 3 | Funcional | 2.3808 | Implementado | Si los datos que se ingresan son correctos deja registrar o editar los datos | 1.0
RDF68 | El sistema debe verificar que los datos que se van editar en el perfil de la mascota sean correctos | - | Caso de uso 3 | Funcional | 2.3808 | Especificado | Si los datos son correctos los dejara guardar | 1.0
RDF69 | El sistema debe verificar que los datos que se van editar en registro de servicio sean correctos | - | Caso de uso 4 | Funcional | 2.3808 | Especificado | Si los datos son correctos los dejara guardar | 1.0
RDF70 | El sistema debe dar la opción de cambiar el nombre y apellido del usuario cuando esté editando su cuenta | - | Caso de uso 1.1 | Funcional | 2.3808 | Implementado | Si son llenados lo campos de nombre y apellido | 1.0
RDF71 | El sistema debe dar la opción de cambiar el correo electrónico del usuario cuando esté editando su cuenta | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 2.3808 | Implementado | Si es llenado el campo del correo electrónico | 1.0
RDF72 | El sistema debe dar la opción de cambiar la contraseña del usuario cuando esté editando su cuenta | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 2.3146 | Implementado | Si es llenado el campo de la contraseña con los campos ocultos | 1.0
RDF73 | El sistema debe dar la opción de cambiar la fecha de nacimiento del usuario cuando esté editando su cuenta | - | Caso de uso 1.2 | Funcional | 4.6293 | Implementado | Si el usuario escoge la fecha en el calendario | 1.0
28

## Priorización
Esquema de Priorización de Requerimientos
Pesos Relativos | 1 | 1 |  |  | 0.5
Requerimiento | Beneficio Relativo | Penalización Relativa | Valor Total | Valor Porcentual | Dificultad Relativa | Dificultad Porcentual | PRIORIDAD
RAF01 | 8 | 6 | 14 | 1.4028 | 6 | 1.2121 | 2.3146
RAF02 | 7 | 5 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RAF03 | 7 | 5 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RAF04 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 5 | 1.0101 | 2.1824
RCUF05 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 6 | 1.2121 | 2.6453
RCUF06 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 5 | 1.0101 | 1.5872
RCUF07 | 6 | 3 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RCUF08 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 6 | 1.2121 | 1.6533
RCUF09 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 5 | 1.0101 | 1.984
RCUF10 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 5 | 1.0101 | 1.3888
RCUF11 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 5 | 1.0101 | 1.5872
RCUF12 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 6 | 1.2121 | 1.6533
RCUF13 | 7 | 5 | 12 | 1.2024 | 6 | 1.2121 | 1.984
RDF30 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF31 | 5 | 4 | 8 | 0.8016 | 4 | 0.80808 | 1.984
RDF32 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 3 | 0.60606 | 3.6373
RDF33 | 4 | 4 | 8 | 0.8016 | 4 | 0.80808 | 1.984
RDF34 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF35 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF36 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF37 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF38 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF39 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF40 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF41 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 4 | 0.80808 | 2.48
RDF42 | 4 | 3 | 7 | 0.7014 | 8 | 1.6162 | 0.86799
RDF43 | 4 | 3 | 7 | 0.7014 | 8 | 1.6162 | 0.86799
RDF44 | 4 | 3 | 7 | 0.7014 | 8 | 1.6162 | 0.86799
RDF45 | 4 | 3 | 7 | 0.7014 | 8 | 1.6162 | 0.86799
RDF46 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 5 | 1.0101 | 1.984
RDF47 | 7 | 5 | 12 | 1.2024 | 3 | 0.60606 | 3.9679
RDF48 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 5 | 1.0101 | 2.7776
RDF49 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RDF50 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RDF51 | 5 | 5 | 10 | 1.002 | 3 | 0.60606 | 3.3066
RDF52 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 7 | 1.4141 | 1.4171
RDF53 | 7 | 5 | 12 | 1.2024 | 3 | 0.60606 | 3.9679
RDF54 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 4 | 0.80808 | 1.984
RDF55 | 5 | 5 | 10 | 1.002 | 3 | 0.60606 | 3.3066
RDF56 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 6 | 1.2121 | 2.3146
RDF57 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 8 | 1.6162 | 1.116
RDF58 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 8 | 1.6162 | 1.116
RDF59 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 8 | 1.6162 | 1.116
RDF60 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 8 | 1.6162 | 1.116
RDF61 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 8 | 1.6162 | 1.116
RDF62 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RDF63 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RDF64 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RDF65 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RDF66 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 4 | 0.80808 | 3.9679
RDF67 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 4 | 0.80808 | 3.4719
RDF68 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 5 | 1.0101 | 2.7776
RDF69 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 5 | 1.0101 | 2.7776
RDF70 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 3 | 0.60606 | 5.2906
RDF71 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 3 | 0.60606 | 5.2906
RDF72 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 3 | 0.60606 | 5.2906
RDF73 | 8 | 8 | 16 | 1.6032 | 3 | 0.60606 | 5.2906
RPMF14 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 7 | 1.4141 | 1.984
RPMF15 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 5 | 1.0101 | 2.1824
RPMF16 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 6 | 1.2121 | 1.6533
RPMF17 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 6 | 1.2121 | 1.8186
RPMF18 | 6 | 3 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RPMF19 | 6 | 3 | 9 | 0.9018 | 7 | 1.4141 | 1.2754
RPMF20 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 4 | 0.80808 | 1.736
RPMF21 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 4 | 0.80808 | 2.232
RSF22 | 6 | 3 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RSF23 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 6 | 1.2121 | 1.8186
RSF24 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 5 | 1.0101 | 1.5872
RSF25 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 7 | 1.4141 | 1.2754
RSF26 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 7 | 1.4141 | 1.2754
RSF27 | 5 | 4 | 9 | 0.9018 | 7 | 1.4141 | 1.2754
RSF28 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 5 | 1.0101 | 1.5872
RSF29 | 5 | 3 | 8 | 0.8016 | 5 | 1.0101 | 1.5872
RVNF01 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 3 | 0.60606 | 2.3146
RVNF02 | 6 | 4 | 10 | 1.002 | 5 | 1.0101 | 1.984
RVNF03 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 3 | 0.60606 | 3.9679
RVNF04 | 6 | 7 | 13 | 1.3026 | 5 | 1.0101 | 2.5792
RVNF05 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RVNF06 | 6 | 3 | 9 | 0.9018 | 6 | 1.2121 | 1.488
RVNF07 | 6 | 5 | 11 | 1.1022 | 4 | 0.80808 | 2.728
RVNF08 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RVNF09 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 4 | 0.80808 | 1.736
RVNF10 | 7 | 4 | 11 | 1.1022 | 6 | 1.2121 | 1.8186
RVNF11 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 6 | 1.2121 | 1.1573
RVNF12 | 4 | 2 | 6 | 0.6012 | 6 | 1.2121 | 0.99198
RVNF13 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 5 | 1.0101 | 1.3888
RVNF14 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 3 | 0.60606 | 2.3146
RVNF15 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RVNF16 | 5 | 2 | 7 | 0.7014 | 5 | 1.0101 | 1.3888
RVNF17 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 4 | 0.80808 | 2.976
RVNF18 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RVNF19 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RVNF20 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RVNF21 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RVNF22 | 6 | 6 | 12 | 1.2024 | 5 | 1.0101 | 2.3808
RVNF23 | 8 | 6 | 14 | 1.4028 | 6 | 1.2121 | 2.3146
RVNF24 | 7 | 7 | 14 | 1.4028 | 3 | 0.60606 | 4.6293
| 569 | 444 | 998 | 100 | 495 | 100 | --

## Trazabilidad Req. - Use Cases
Matriz de Trazabilidad entre Requerimientos y Casos de Uso
Requerimiento /Caso de Uso | Caso de uso 1.1 | Caso de uso 1.2 | Caso de uso 1.3 | Caso de uso 2 | Caso de uso 3 | Caso de uso 4 | Caso de uso 5 | Caso de uso 6 | Caso de uso 7 | Caso de uso 8 | Caso de uso 9 | Caso de uso 10 | Caso de uso 11 | Caso de uso 12 | Caso de uso 13 | Caso de uso 14 | Caso de uso 15 | Caso de uso 16 | Caso de uso 17 | Caso de uso 18 | Caso de uso 19 | Caso de uso 20 | Caso de uso 21
RVNF01
RVNF02
RVNF03 | x
RVNF04 | x
RVNF05 | x
RVNF06 | x
RVNF07 | x
RVNF08 | x
RVNF09
RVNF10 |  |  |  |  | x
RVNF11 | [16 empty] | x
RVNF12
RVNF13
RVNF14
RVNF15 |  |  |  |  | x
RVNF16 | [21 empty] | x
RVNF17 |  | x
RVNF18 |  |  | x
RVNF19 | [8 empty] | x
RVNF20 | [9 empty] | x
RVNF21 | [12 empty] | x
RVNF22 | [6 empty] | x
RVNF23 | [5 empty] | x |  | x
RAF01 | [7 empty] | x
RAF02 | [7 empty] | x
RAF03 | [14 empty] | x
RAF04 | [13 empty] | x
RCUF05 |  |  |  | x
RCUF06 | x
RCUF07 | [5 empty] | x
RCUF08 | [8 empty] | x
RCUF09 | [9 empty] | x
RCUF10 | [21 empty] | x
RCUF11 | [8 empty] | x
RCUF12 | [12 empty] | x
RCUF13 |  |  |  |  | x
RPMF14 |  | x
RPMF15 | [17 empty] | x
RPMF16 |  | x
RPMF17 |  | x
RPMF18 |  | x
RPMF19 | [12 empty] | x
RPMF20 |  | x
RPMF21 |  | x
RSF22 |  |  | x
RSF23 |  |  | x
RSF24 |  |  | x
RSF25 | [15 empty] | x
RSF26 | [18 empty] | x
RSF27 | [20 empty] | x
RSF28 |  |  | x
RSF29 |  |  | x
RDF30 | [12 empty] | x
RDF31 |  |  |  | x
RDF32 | x
RDF33 | x |  |  | x
RDF34 | x
RDF35 | x
RDF36 | x
RDF37 | x
RDF38 |  | x
RDF39 |  | x
RDF40 |  | x
RDF41 |  | x
RDF42 | [6 empty] | x
RDF43 | [6 empty] | x
RDF44 | [6 empty] | x
RDF45 | [6 empty] | x
RDF46 | [8 empty] | x
RDF47
RDF48 |  |  |  | x
RDF49 | [22 empty] | x
RDF50 | x
RDF51 | x |  |  | x
RDF52 | [17 empty] | x
RDF53
RDF54
RDF55
RDF56 | [7 empty] | x
RDF57 | [7 empty] | x
RDF58 | [15 empty] | x |  |  | x |  | x
RDF59 | [15 empty] | x
RDF60 | [18 empty] | x
RDF61 | [20 empty] | x
RDF62 | [19 empty] | x
RDF63 | [19 empty] | x
RDF64
RDF65 |  |  |  | x
RDF66 |  |  |  | x
RDF67 |  |  |  |  | x
RDF68 |  |  |  |  | x
RDF69 | [5 empty] | x
RDF70 | x
RDF71 |  | x
RDF72 |  | x
RDF73 |  | x
RVNF24 | x |  |  |  | x | [17 empty] | x

## Trazabilidad Req. - Req.
Matriz de Trazabilidad entre Requerimientos (Horizontal)
Requerimiento | RVNF01 | RVNF02 | RVNF03 | RVNF04 | RVNF05 | RVNF06 | RVNF07 | RVNF08 | RVNF09 | RVNF10 | RVNF11 | RVNF12 | RVNF13 | RVNF14 | RVNF15 | RVNF16 | RVNF17 | RVNF18 | RVNF19 | RVNF20 | RVNF21 | RVNF22 | RVNF23 | RAF01 | RAF02 | RAF03 | RAF04 | RCUF05 | RCUF06 | RCUF07 | RCUF08 | RCUF09 | RCUF10 | RCUF11 | RCUF12 | RCUF13 | RPMF14 | RPMF15 | RPMF16 | RPMF17 | RPMF18 | RPMF19 | RPMF20 | RPMF21 | RSF22 | RSF23 | RSF24 | RSF25 | RSF26 | RSF27 | RSF28 | RSF29 | RDF30 | RDF31 | RDF32 | RDF33 | RDF34 | RDF35 | RDF36 | RDF37 | RDF38 | RDF39 | RDF40 | RDF41 | RDF42 | RDF43 | RDF44 | RDF45 | RDF46 | RDF47 | RDF48 | RDF49 | RDF50 | RDF51 | RDF52 | RDF53 | RDF54 | RDF55 | RDF56 | RDF57 | RDF58 | RDF59 | RDF60 | RDF61 | RDF62 | RDF63 | RDF64 | RDF65 | RDF66 | RDF67 | RDF68 | RDF69 | RDF70 | RDF71 | RDF72 | RDF73 | RVNF24
RVNF01 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF33; RDF62 to RDF65
RVNF02 | bar: RVNF02; RPMF20 to RPMF21
RVNF03 | bar: RVNF03; RDF34
RVNF04 | bar: RVNF04; RDF36; RDF51
RVNF05 | bar: RVNF05; RDF32; RDF35; RDF50
RVNF06 | bar: RVNF06; RDF37
RVNF07 | bar: RVNF07 to RVNF08
RVNF08 | bar: RVNF07 to RVNF08
RVNF09 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF17 to RVNF23
RVNF10 | bar: RVNF10; RVNF15; RCUF13; RDF67
RVNF11 | bar: RVNF11; RDF52
RVNF12 | bar: RVNF01; RVNF12; RVNF14
RVNF13 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF17 to RVNF23
RVNF14 | bar: RVNF14; RCUF12
RVNF15 | bar: RVNF10; RVNF15; RCUF13; RDF67; RDF70 to RDF73
RVNF16 | bar: RVNF16; RCUF10
RVNF17 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF17; RPMF14; RPMF17 to RPMF18; RDF38 to RDF41; RDF68
RVNF18 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF18; RSF22 to RSF24; RSF28 to RSF29; RDF69
RVNF19 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF19; RCUF08
RVNF20 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF20; RCUF09
RVNF21 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF21; RPMF15 to RPMF16; RPMF19; RDF30; RDF52
RVNF22 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF22; RSF25 to RSF27; RDF42 to RDF45; RDF56 to RDF57
RVNF23 | bar: RVNF09; RVNF13; RVNF23 to RAF04
RAF01 | bar: RVNF23 to RAF04
RAF02 | bar: RVNF23 to RAF02
RAF03 | bar: RVNF23 to RAF01; RAF03
RAF04 | bar: RVNF23 to RAF01; RAF04
RCUF05 | bar: RCUF05; RDF48
RCUF06 | bar: RCUF06
RCUF07 | bar: RCUF07; RDF31
RCUF08 | bar: RVNF19; RCUF08; RCUF11; RDF46
RCUF09 | bar: RVNF20; RCUF09
RCUF10 | bar: RVNF16; RCUF10
RCUF11 | bar: RCUF08; RCUF11
RCUF12 | bar: RVNF14; RCUF12; RDF30
RCUF13 | bar: RVNF10; RVNF15; RCUF13; RDF67; RDF70 to RDF73
RPMF14 | bar: RVNF17; RPMF14
RPMF15 | bar: RVNF21; RPMF15 to RPMF16
RPMF16 | bar: RVNF21; RPMF15 to RPMF16
RPMF17 | bar: RVNF17; RPMF17; RDF38 to RDF41
RPMF18 | bar: RVNF17; RPMF18
RPMF19 | bar: RVNF21; RPMF19
RPMF20 | bar: RVNF02; RPMF20
RPMF21 | bar: RVNF02; RPMF21
RSF22 | bar: RVNF18; RSF22 to RSF23
RSF23 | bar: RVNF18; RSF22 to RSF23; RSF28 to RSF29
RSF24 | bar: RVNF18; RSF24 to RSF27
RSF25 | bar: RVNF22; RSF24 to RSF25; RDF43; RDF56 to RDF57; RDF59
RSF26 | bar: RVNF22; RSF24; RSF26; RDF43; RDF56 to RDF57; RDF60
RSF27 | bar: RVNF22; RSF24; RSF27; RDF43; RDF56 to RDF57; RDF61
RSF28 | bar: RVNF18; RSF23; RSF28
RSF29 | bar: RVNF18; RSF23; RSF29
RDF30 | bar: RVNF21; RCUF12; RDF30
RDF31 | bar: RCUF07; RDF31
RDF32 | bar: RVNF05; RDF32 to RDF33; RDF35; RDF55; RDF64; RDF71
RDF33 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF32 to RDF33; RDF35; RDF55; RDF64; RDF71
RDF34 | bar: RVNF03; RDF34
RDF35 | bar: RVNF05; RDF32 to RDF33; RDF35; RDF55; RDF64; RDF71
RDF36 | bar: RVNF04; RDF36; RDF51
RDF37 | bar: RVNF06; RDF37
RDF38 | bar: RVNF17; RPMF17; RDF38
RDF39 | bar: RVNF17; RPMF17; RDF39
RDF40 | bar: RVNF17; RPMF17; RDF40
RDF41 | bar: RVNF17; RPMF17; RDF41
RDF42 | bar: RVNF22; RDF42; RDF56 to RDF58
RDF43 | bar: RVNF22; RSF25 to RSF26; RDF43; RDF56 to RDF58; RDF60 to RDF61
RDF44 | bar: RVNF22; RDF44; RDF56 to RDF58
RDF45 | bar: RVNF22; RDF45; RDF56 to RDF57
RDF46 | bar: RCUF08; RDF46
RDF47 | bar: RDF47; RDF53
RDF48 | bar: RCUF05; RDF48; RDF66; RVNF24
RDF49 | bar: RDF49
RDF50 | bar: RVNF05; RDF50
RDF51 | bar: RVNF04; RDF36; RDF51
RDF52 | bar: RVNF11; RVNF21; RDF52
RDF53 | bar: RDF47; RDF53
RDF54 | bar: RDF54
RDF55 | bar: RDF32 to RDF33; RDF55; RDF69
RDF56 | bar: RVNF22; RSF25 to RSF26; RDF36; RDF42 to RDF45; RDF56 to RDF57; RDF59 to RDF61
RDF57 | bar: RVNF22; RSF25 to RSF26; RDF42 to RDF45; RDF56 to RDF61
RDF58 | bar: RDF42 to RDF44; RDF57 to RDF61
RDF59 | bar: RSF25; RDF56 to RDF59
RDF60 | bar: RSF26; RDF43; RDF56 to RDF58; RDF60
RDF61 | bar: RSF27; RDF43; RDF56 to RDF58; RDF61
RDF62 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF62
RDF63 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF63
RDF64 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF32 to RDF33; RDF64
RDF65 | bar: RVNF01; RVNF12; RDF36; RDF65
RDF66 | bar: RDF48; RDF66
RDF67 | bar: RVNF10; RVNF15; RCUF13; RDF67
RDF68 | bar: RVNF17; RDF68
RDF69 | bar: RVNF18; RDF55; RDF69
RDF70 | bar: RVNF15; RCUF13; RDF70
RDF71 | bar: RVNF15; RCUF13; RDF32 to RDF33; RDF71
RDF72 | bar: RVNF15; RCUF13; RDF36; RDF72
RDF73 | bar: RVNF15; RCUF13; RDF73
RVNF24 | bar: RDF48; RVNF24

## Trazabilidad Req. - Funcionalid
Matriz de Trazabilidad entre Requerimientos- Módulos Funcionales
Requerimientos/Modulo Funcional | Iniciar sesión | Registro | Editar Cuenta | Administrar cuentas | crear mascota | editar mascota | crear servicio | editar servicio | agregar amigo | eliminar amigo | cerrar sesión | cancelar cuenta | generar publicación | crear comentario | buscar servicio | buscar mascota | buscar usuario | l
RVNF01 | x | x | x
RVNF02
RVNF03 |  | x
RVNF04 |  | x
RVNF05 |  | x
RVNF06 |  | x
RVNF07 |  | x
RVNF08 |  | x
RVNF09 | x | x | x | x
RVNF10 |  |  | x
RVNF11 | [12 empty] | x
RVNF12 | x | x | x
RVNF13 | x | x | x | x
RVNF14
RVNF15 |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x
RVNF16
RVNF17 |  |  |  |  | x | x
RVNF18 | [6 empty] | x
RVNF19
RVNF20
RVNF21 | [12 empty] | x
RVNF22 | [14 empty] | x | x | x
RVNF23 |  |  |  | x
RVNF24 | x | [9 empty] | x
RAF01 | x |  |  | x
RAF02 |  |  |  | x
RAF03 |  |  |  | x
RAF04 |  |  |  | x
RCUF05 | x
RCUF06 |  | x
RCUF07 |  |  | x
RCUF08 | [8 empty] | x | x
RCUF09 | [8 empty] | x | x
RCUF10 | [12 empty] | x | x
RCUF11
RCUF12 | [12 empty] | x
RCUF13 |  |  | x | [8 empty] | x
RPMF14 |  |  |  |  | x
RPMF15 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
RPMF16 | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x
RPMF17 |  |  |  |  | x | x
RPMF18 |  |  |  |  | x | x
RPMF19 | [12 empty] | x
RPMF20
RPMF21
RSF22 | [7 empty] | x
RSF23 | [6 empty] | x
RSF24 | [6 empty] | x | x
RSF25 | [14 empty] | x
RSF26 | [14 empty] | x
RSF27 | [14 empty] | x
RSF28 | [6 empty] | x | x
RSF29 | [6 empty] | x | x
RDF30 | [12 empty] | x
RDF31 | x
RDF32 | x | x | x
RDF33 | x | x | x
RDF34 |  | x
RDF35 |  | x
RDF36 |  | x
RDF37 |  | x
RDF38 |  |  |  |  | x
RDF39 |  |  |  |  | x
RDF40 |  |  |  |  | x
RDF41 |  |  |  |  | x
RDF42 | [16 empty] | x
RDF43 | [16 empty] | x
RDF44 | [16 empty] | x
RDF45 | [16 empty] | x
RDF46 | [8 empty] | x
RDF47 | x | x | x | x
RDF48 | x
RDF49 | x | [9 empty] | x
RDF50 |  | x | x
RDF51 |  | x | x
RDF52 | [12 empty] | x
RDF53 | x | x | x | x
RDF54
RDF55 | [6 empty] | x | x
RDF56 | [14 empty] | x | x | x
RDF57 | [14 empty] | x | x | x
RDF58 | [14 empty] | x
RDF59 | [14 empty] | x
RDF60 | [14 empty] | x
RDF61 | [14 empty] | x
RDF62
RDF63
RDF64 |  | x | x
RDF65 |  | x
RDF66 | x
RDF67 |  |  | x |  |  | x
RDF68 | [7 empty] | x
RDF69
RDF70 |  |  | x
RDF71 |  |  | x
RDF72 |  |  | x
RDF73 |  |  | x

## Trazabilidad Req. - Diseño
Matriz de Trazabilidad entre Requerimientos- Diseño
Artefacto de diseño | Clases o Tablas Relacionales | Modelo de Despliegue | Modelo de Componentes | Comportamiento del Sistema | Interfaz de Usuario
Requerimiento
RVNF01 | - | - | - | Regisrarse, Iniciar Sesion, Editar Cuenta, Agregar Mascota, Actualizar Estado de la mascota, consultar servicios | -
RVNF02 | Relación de entidad users y pets | Vista de perfil de usuarios | Controlador de usuarios | Agregar Mascota, Consulta de perfiles | Estado: Perfil de Usuario y Perfil de mascotas
RVNF03 | - | Vista de creacion de usuario | Controlador de usuarios |  | Estado: Registro de Cuentas
RVNF04 | - | Vista de creacion de usuario | Controlador de usuarios |  | Estado: Registro de Cuentas
RVNF05 | - | Vista de creacion de usuario | Controlador de usuarios |  | Estado: Registro de Cuentas
RVNF06 | - | Vista de creacion de usuario | Controlador de usuarios |  | Estado: Registro de Cuentas
RVNF07 | - | Vista en Extra_Pages | Controlador de ExtraPages |  | Estado: Términos y Condiciones
RVNF08 | - | Vista en Extra_Pages | Controlador de ExtraPages |  | Estado: Términos y Condiciones
RVNF09 | - | Vistas y Estilo de los HTML de las vistas | - |  | -
RVNF10 | - | Vista de editar usuario | Controlador de usuarios |  | Estado: Editar Perfil
RVNF11 | Relación users, pets y publicación | Vista de publicaciones | Controlador de publicaciones |  | Estado: Sección Principal
RVNF12 | - | Vistas y Estilo de los HTML de las vistas | - |  | -
RVNF13 | - | Vistas y Estilo de los HTML de las vistas | - |  | Menu Superior
RVNF14 | Entidad Pets y la ruta de su imagen | Vista de ver Mascotas | Controlador de mascotas |  | Estado: Perfil de mascotas
RVNF15 | - | Vista de Editar Usuario | Controlador de Usuarios |  | Estado: Editar Perfil
RVNF16 | - | Vista de nuevo Comentario | Controlador de comentarios |  | Estado: Nuevo Comentario
RVNF17 | - | Vista de nueva Mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Agregar Mascota
RVNF18 | - | Vista de nuevo Servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Agregar Servicio
RVNF19 | - | Vista de Perfil de usuario | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Sección Principal (En solicitudes de amistad)
RVNF20 | - | Vista de perfil de usuario | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Perfil de Usuario(lista de amigos)
RVNF21 | - | Vista de nueva publicación | Controlador de publicaciones |  | Estado: Sección Principal (En Agregar Publicación)
RVNF22 | - | Vista de búsqueda (show) para cada tipo de busqueda | Controlador de Usuario, Mascota o Servicio |  | Estado: Busqueda de Usuarios/Mascotas/Servicios
RVNF23 | - | Vista de Extra_pages del superusuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Consultar Cuentas
RVNF24 | - | Vista de Home | Controlador de Home |  | Estado: Página Inicial
RAF01 | Entidad Usuario con el atributo admin (Bool) | Vista de muestra de usuarios | Controlador de Usuario |  | Estado: Consultar Cuentas
RAF02 | Entidad Usuario con el atributo admin (Bool) | Vista de muestra de usuarios | Controlador de Usuario |  | Estado: Consultar Cuentas
RAF03 | Entidad Usuario con el atributo admin (Bool) | Vista de muestra de usuarios | Controlador de Usuario |  | Estado: Consultar Cuentas
RAF04 | Entidad Usuario con el atributo admin (Bool) | Vista de muestra de usuarios | Controlador de Usuario |  | Estado: Consultar Cuentas
RCUF05 | Entidad Usuario | Vista de Home | Controlador de Usuario |  | Estado: Página Inicial y Transicion: Iniciar Sesión
RCUF06 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario y de editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Registro de Cuentas y Estado: Editar Perfil
RCUF07 | Entidad Usuario | Vista editar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Editar Perfil (Cancelar Cuenta)
RCUF08 | Entidad Usuario y Amistad | Vista de perfil de usuario (para agregar amigo) | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Perfil de Usuario (para agregar) y Sección Principal (para aceptar)
RCUF09 | Entidad Usuario y Amistad | Vista de perfil de usuario (para agregar amigo) | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Perfil de Usuario (para eliminar) o Sección Principal (para eliminar o rechazar)
RCUF10 | Entidad Usuario, Mascota, Publicación y Comentario | Vista de nuevo comentario | Controlador de Usuario, Mascota, Publicación y Comentario |  | Estado: Nuevo Comentario
RCUF11 | Entidad Usuario y Amistad | Vista de perfil de usuario | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Sección Principal (para aceptar)
RCUF12 | Entidad Usuario, Publicación y Mascota | Vista inicial | Controlador de Usuario, Mascota y Publicación |  | Estado: Sección Principal (para publicar)
RCUF13 | Entidad Usuario | Vista de editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Editar Perfil
RPMF14 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de Usuario y Mascota |  | Estado: Agregar Mascota
RPMF15 | Entidad Mascota | Vista de mostrar mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Busqueda de Mascotas
RPMF16 | Entidad Mascota | vista de nueva mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Agregar Mascota - Editar Mascota
RPMF17 | Entidad Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Agregar Mascota
RPMF18 | Entidad Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Agregar Mascota - Editar Mascota
RPMF19 | Entidad Mascota y Publicación | Vista de mostrar publicaciones | Controlador de mascotas y Publicaciones |  | Estado: Sección Inicial (agregar publicación)
RPMF20 | Entidad Mascota | Vista de mostrar mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Perfil de mascotas
RPMF21 | Entidad Mascota | Vista de mostrar mascota | Controlador de mascotas |  | Estado: Perfil de mascotas
RSF22 | Entidad Servicio | Vista de ver Servicio | Controlador de servicios |  | Estado: perfil de servicios
RSF23 | Entidad Servicio | Vista de nuevo Servicio | Controlador de servicios |  | Estado: agregar servicio
RSF24 | Entidad Servicio | Vista de nuevo Servicio y editar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Agregar Servicio y Editar Servicio
RSF25 | Entidad Servicio | Vista mostrar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Buscar Servicios (fundaciones)
RSF26 | Entidad Servicio | Vista mostrar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Buscar Servicios (tiendas)
RSF27 | Entidad Servicio | Vista nuevo servicio y editar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Agregar Servicio y Editar Servicio
RSF28 | Entidad Servicio | Vista nuevo servicio y editar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Agregar Servicio y Editar Servicio
RSF29 | Entidad Servicio | Vista nuevo servicio y editar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: Agregar Servicio y Editar Servicio
RDF30 | E ntidad Mascota y Publicación | Vista nueva publicación | Controlador de mascotas y Publicaciones |  | Estado: Sección Inicial (agregar publicación)
RDF31 | Entidad Usuario | Vista de mostrar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Perfil de Usuario
RDF32 | Entidad Usuario | Vista nuevo Usuario y Editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta y editar perfil
RDF33 | - | Vista nuevo Usuario y Editar usuario | - |  | Estado: registrar cuenta y editar perfil
RDF34 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta
RDF35 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta
RDF36 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta
RDF37 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta
RDF38 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de Mascota |  | Estado: agregar mascota
RDF39 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de Mascota |  | Estado: agregar mascota
RDF40 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de Mascota |  | Estado: agregar mascota
RDF41 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva mascota | Controlador de Mascota |  | Estado: agregar mascota
RDF42 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de muestra de usuarios o de mascotas | Controlador de Mascota y Usuario |  | Estado: Busqueda de usuario
RDF43 | Entidad Usuario y Servicio | Vista de muestra de usuario o servicios | Controlador de Servicios y Usuario |  | Estado: busqueda de usuario
RDF44 | Entidad Usuario | Vista de muestra de usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: busqueda de usuario
RDF45 | Entidad Usuario | Vista de muestra de usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Busqueda de usuario
RDF46 | Entidad Usuario y Amistad | Vista de muestra de usuario (para agregar) | Controlador de Usuario y de Amistad |  | Estado: Sección Inicial
RDF47 | - | - | - |  | Estado: Inicio
RDF48 | Entidad Usuario | Vista de Home y de perfil de usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Sección Inicial (inicio de sesión)
RDF49 | Entidad Usuario | Vista de perfil de usuario y menú superior | Controlador de Usuario |  | Estado: Página Inicial (cerrado de sesión)
RDF50 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Registrar Cuenta
RDF51 | Entidad Usuario | Vista de nuevo usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: Registrar Cuenta
RDF52 | Entidad Usuario y Mascota | Vista de nueva publicación | Controlador de Usuario, Mascota y Publicación |  | Estado: Sección inicial(Agregar Publicación)
RDF53 | - | - | - |  | Estado: Inicio
RDF54 | - | Vista de todas las páginas visibles por el cliente | - |  | Durante todos los estados
RDF55 | Entidad Servicio | Vista de nuevo servicio y editar servicio | - |  | Estado: Agregar Servicio y Editar Servicio
RDF56 | Entidad Usuario, Servicio, Mascota | Vista de mostrar usuario, servicio o mascota | Controlador de Usuario, Mascota o Servicio |  | Estado: Busqueda de Mascota/Usuario/Servicio
RDF57 | Entidad Usuario, Servicio, Mascota | Vista de mostrar usuario, servicio o mascota | Controlador de Usuario, Mascota o Servicio |  | Estado: Busqueda de Mascota/Usuario/Servicio
RDF58 | Entidad Servicio | Vista de mostrar servicio | Controlador de Servicio |  | Estado: Busqueda de Servicio
RDF59 | Entidad Servicio | Vista de mostrar servicio | Controlador de Servicio |  | Estado: Busqueda de Servicio
RDF60 | Entidad Servicio | Vista de mostrar servicio | Controlador de Servicio |  | Estado: Busqueda de Servicio
RDF61 | Entidad Servicio | Vista de mostrar servicio | Controlador de Servicio |  | Estado: Busqueda de Servicio
RDF62 | Entidad Mascota y Recordatorio | Vista de mostrar recordatorio | Controlador de mascota y recordatorio |  | Estado: Recordatorios
RDF63 | Entidad Mascota y Recordatorio | Vista de mostrar recordatorio | Controlador de mascota y recordatorio |  | Estado: Recordatorios
RDF64 | Entidad Usuario | Vista nuevo Usuario y Editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta y editar perfil
RDF65 | Entidad Usuario | Vista nuevo Usuario y Editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: registrar cuenta y editar perfil
RDF66 | Entidad Usuario | Vista home | Controlador de Usuario y Home |  | Estado: Página Principal (Iniciar sesión)
RDF67 | Entidad Usuario | Vista Editar usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: editar perfil
RDF68 | Entidad mascota | vista editar mascota | Controlador de Mascotas |  | Estado: editar mascota
RDF69 | Entidad Servicio | vista editar servicio | Controlador de Servicios |  | Estado: editar servicio
RDF70 | Entidad Usuario | Vista editar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: editar perfil
RDF71 | Entidad Usuario | Vista editar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: editar perfil
RDF72 | Entidad Usuario | Vista editar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: editar perfil
RDF73 | Entidad Usuario | Vista editar Usuario | Controlador de Usuario |  | Estado: editar perfil