## Hoja1
SnoutPoint Networks
Plantilla de monitoreo de tiempo en realizar tareas
Fecha | 11 de Mayo de 2015
Autor | Esteban Hernández
Tarea asignada | Diagrama de Despliegue
Fecha estimada de entrega | 11 de Mayo de 2015
Fecha de entrega | 11 de Mayo de 2015
¿Ha sido entregada a tiempo? | Si
En caso de no ser entregado a tiempo, escriba la razón | Hay que tener en cuenta la retroalimentación con el cliente académico
Descripción de campos Fecha: Se pondrá la fecha en la que se diligencia la plantilla. Autor: Nombre de la persona que diligencia la plantilla. Tarea asignada: Nombre de la tarea que fue asignada al autor. Fecha estimada de entrega: Fecha para la cual está planeada la entrega de la tarea. Fecha de entrega: Fecha exacta en la que fue entregada la tarea. ¿Ha sido entregada a tiempo?: Se pondrá si esta tarea fue entregada en la fecha estimada, antes de la fecha estimada o después. Razón: Se pondrá cual fue la razón por la cual la tarea fue entregada después de la fecha estimada.